Приложение

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

от ____________ №_____

«Утверждена постановлением

администрации Бутурлинского

муниципального района

от 01.10.2020 № 917

(в редакции постановления администрации

Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области

от 15.07.2026  №  847)

АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

Муниципальной  программы «Развитие образования

Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

(далее - программа)

- Паспорт программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее – управление образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отраслевые (функциональные) подразделения администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, учреждения, подведомственные управлению образования, учреждения и организации, расположенные на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»; Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»; Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»; Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа»; Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа»; Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования Бутурлинского муниципального округа»; Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цель программы | Формирование на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного общего и дополнительного образования, отвечающего, ожиданиям общества и каждого гражданина |
| Задачи программы | 1. Создание условий для внедрения инновационного содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 2. Развитие системы дополнительного образования детей, обеспечивающей удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования. 4. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Бутурлинском муниципальном округе. 5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. 6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. 7. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021 - 2028 годы Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования программы из муниципального бюджета в ценах соответствующих лет составляет: 1770265,95517 тыс. руб., в том числе по годам в тыс.руб.: 2021 год – 139 185,83575 2022 год – 179 390,43875 2023 год – 211 236,14874 2024 год – 202296,21152 2025 год – 267838,54856 2026 год – 256834,168 2027 год – 249007,7 2028 год – 264476,9 Подпрограмма 1 2021 год – 70 674,21692 2022 год – 76 377,80733 2023 год – 101 290,5289 2024 год – 99355,60401 2025 год – 125922,84283 2026 год – 138784,437 2027 год – 138770,04591 2028 год – 138778,627 Итого: 637863,59707 Подпрограмма 2 2021 год – 25 827,74728 2022 год – 28 042,14789 2023 год – 40 416,1937 2024 год – 40739,20073 2025 год – 48400,63818 2026 год – 50269,65 2027 год – 47219,65 2028 год – 50219,65 Итого: 331134,87778 Подпрограмма 3 2021 год – 15,00 2022 год – 10,00 2023 год – 6,00 2024 год – 20,00 2025 год – 15,00 2026 год – 15,00 2027 год – 0,00 2028 год – 0,00 Итого: 81,00 Подпрограмма 4 2021 год – 75,15 2022 год – 174,104 2023 год – 444,1143 2024 год – 150,00 2025 год – 180,00 2026 год – 200,00 2027 год – 0,00 2028 год – 0,00 Итого: 1223,3683 Подпрограмма 5 2021 год – 50,00 2022 год – 50,00 2023 год – 50,00 2024 год – 50,00 2025 год – 50,00 2026 год – 50,00 2027 год – 0,00 2028 год – 50,00 Итого: 350,00 Подпрограмма 6 2021 год – 7268,21273 2022 год – 35178,86066 2023 год – 25371,97584 2024 год – 12174,02107 2025 год – 33893,93865 2026 год – 4276,68948 2027 год – 655,77896 2028 год – 12222,1565 Итого: 131041,63389 Подпрограмма 7 2021 год – 35275,50982 2022 год – 39557,51887 2023 год – 43657,336 2024 год – 49807,38571 2025 год – 59376,1289 2026 год – 63238,39152 2027 год – 62362,22513 2028 год – 63206,47035 Итого: 416480,96630 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 99,5%; - удельный вес численности обучающихся ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 100%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до уровня 82%; - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОУ увеличится до 35%; - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, достигнет уровня 95%; - охват детей в возрасте 5-17 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет) увеличится до 80%; - охват организованными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 90% от численности детей школьного возраста; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования по социальным сертификатам в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составит 25%; - удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%; - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%; - доля обучающихся и молодежи, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся и молодежи, достигнет 95%; - предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений, совершенных на территории Бутурлинского муниципального округа, составит 7,8%; - удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетних составит 0,32%; - уровень безнадзорности несовершеннолетних: удельный вес количества несовершеннолетних - безнадзорных или беспризорных, зафиксированных ОП, в общем количестве несовершеннолетних составит 0,3%; - удельный вес несовершеннолетних, доставленных в ОВД за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах, в общем количестве несовершеннолетних составит 0,9%; - удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОП, то есть совершивших или склонных к совершению преступлений, антиобщественных деяний, составит 99%; - удельный вес численности руководителей ОУ, ДОУ и УДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ОУ, ДОУ и УДО увеличится до 98%; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 45%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 98%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате в Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов УДО к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области достигнет 100%; - удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, сохранится на уровне 100%. Показатели непосредственных результатов: - охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет составит 86,5%; - число учеников в ОУ, приходящихся на одного учителя, составит 12 человек; - количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составит 1000 человек; - количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания увеличится до 80; - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, достигнет 1100 человек; - число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 4-х; - численность населения Бутурлинского муниципального округа, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий, и участие в них увеличится до 3250 человек; - численность детей, охваченных программами внеурочной деятельности и дополнительного образования патриотической направленности, увеличится до 1270 человек; - охват несовершеннолетних программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ составит 1850 человек; - охват семей с детьми программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних составит 300 человек; - количество несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах, принимающих участие в муниципальных спортивных мероприятиях, составит 30 человек; - количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями в рамках информационной кампании по профилактике жестокого обращения с детьми составит 100 человек; - количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП и ПДН ОП, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, составит 7 человек; - количество несовершеннолетних (и их семей), охваченных межведомственной операцией «Подросток», составит 380 человек; - численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОУ увеличится до 24 человек; - численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет увеличится до 4 человек; - численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОУ, ОУ и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку увеличится до 215 человек; - количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы составит не менее 2 единиц ежегодно. |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

В Бутурлинском муниципальном округе сеть муниципальных  образовательных организаций представлена 5 школами, 1 филиалом, 5 детскими садами, 3 учреждениями дополнительного образования и 12 структурными подразделениями, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования.

Участие в реализации национального проекта

«Молодежь и дети» и государственных программ

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальныхцелях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в 2025 году стартовал нацпроект «Молодежь и дети». Он включает ключевые меры поддержки молодых людей.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» для обучающихся 6-11 классов реализуется Единая модель профессиональной ориентации – профминимум. С целью организации работы по подготовке обучающихся к профессиональному самоопределению на базе 3 школ действуют профильные предпрофессиональные классы - аграрный класс в Бутурлинской, юнармейский класс в Базинской и класс лесного хозяйства в Каменищенской школе.

В общеобразовательных организациях округа реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Его реализацией занимается команда #НавигаторыДетстваБутурлино – победители Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» в составе муниципального координатора и 5-ти советников директора школы по воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями. В 2025 году советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями реализовано 48 федеральных концепций по Дням единых действий. На базе школ четвертый год реализуется программа социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», направленная на формирование социально значимых качеств, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие, в реализации которой принялиучастие 168 обучающихся начальных классов.  Из федерального и областного бюджетов выделено 1 021 929,0 руб на  выплату заработной платы советникам директоров по воспитанию, из них 390 600,0 руб. - на ежемесячные доплаты в сумме 5 000 руб. на каждое физическое лицо.

В 2025 году  продолжалось финансирование деятельности структурного подразделения МБОУ Базинской школы им.Н.В.Сутягина - Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста": из областного бюджета было  выделено 1 555 981,00 руб. На базе Центра проведено более 20 учебных занятий по информатике, труду (технологии), ОБЗР, 24 учебно-воспитательных и социокультурных мероприятия. Организована сетевая форма взаимодействия Центра с Бутурлинской, Каменищенской, Ягубовской школами, реализуется договор о сотрудничестве и взаимодействии со Спортивной школой.

Учащиеся Базинской школы стали победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии и районной научно – практической конференции «Старт в науку» (секция «Математика, информатика, программирование»), всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Команда «Рубеж» Базинской школы заняла 3 место на этапе «Радиационная, химическая и биологическая защита» в дивизионном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в 2025 году проводились:

-капитальный ремонт фасада и внутренних помещений МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко, объем финансирования-8 056,2  тыс.руб. из областного и 424,01 тыс.руб. из муниципального бюджета,

-капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, капитальный ремонт внутренних помещений МБДОУ детского сада «Светлячок», объем финансирования- 5 302,5 тыс.руб из областного и 279,02 тыс.руб.из муниципального бюджета.

-ремонткровлии входных группдетского сада «Светлячок» (детскому саду выделено 4 160,4 тыс.руб из резервного фонда Правительства  Нижегородской области).

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы  «Развитие образования» в МБУ ДО ДООЦ «Надежда» возведены два некапитальных объекта (быстровозводимые конструкции) отдыха детей и их оздоровления. Объем финансирования- 44 195,500 тыс.руб из федерального и  110 691,833 тыс. из областного бюджета, а также построена спортивная площадка. Также детскому центру  предоставлен грант  из областного бюджета  в размере 1 376,056 тыс.руб. на укрепление и реновацию материально-технической базы (был проведен ремонт санузловстарого корпуса).

В рамках Губернаторского проекта инициативного бюжетирования проведено обустройство спортивной площадки для мини-футбольного поля на территории МБОУ Базинской ООШ имени Н.В.Сутягина. Объем финансирования- 3 078,9 тыс.руб., из них из областного бюджета - 1 535,2 тыс.руб., муниципального - 1 389,8 тыс.руб., внебюджетных средств-153,9 тыс.руб.

Из муниципального бюджета выделено 4 706,3 тыс.руб.на замену покрытия на ФОКОТе  и 4 214,5 тыс.руб. на благоустройство территории Базинской школы (замену асфальтового покрытия).

Проведены ремонтные работы в Большебакалдской школе для перевода в здание школы детского сада. На данные цели из муниципального бюджета выделено 5 400,0 тыс. руб.

Обеспечение антитеррористической защищенности

образовательных организаций

Все школы и детские сады имеют паспорта безопасности, оснащены «тревожными кнопками» с выходом на охранное подразделение Росгвардии,оборудованы системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, наружного освещения территории, оснащены домофонами,   системами оповещения и управления эвакуацией, периметральным ограждением. В школах имеются стационарные и переносные металлоискатели, ворота с жесткой фиксацией створок.  В Бутурлинской школе-объекте 3 категории  опасности, осуществляется охрана объекта сотрудниками частного охранного предприятия «Каскад».

В 2025 году  в МБУ ДО ДООЦ «Надежда» установлено новое периметральное ограждение, в МБУ ДО «Спортивная школа»-система оповещения и управления эвакуацией,в МБУ ДО Бутурлинский ДДТ-система контроля и управления доступом.

Организация подвоза учащихся

В 2025 учебном году маршруты следования автобусов для перевозки обучающихся осуществлялись в 5 школ из 21 населенного пункта. Количество  детей, охваченных организованным подвозом, составило279 учащихся (24,4 % от общего количества учащихся, 100% от  числа нуждающихся в подвозе).

Для организованной перевозки детей использовались 14 автобусов, которые оснащены тахографами, желтыми проблесковыми маячками, подключены к региональной навигационной информационной системе Нижегородской области контроля движения школьных автобусов с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также обозначены опознавательными знаками «Перевозка детей», «Ограничение скорости», имеют диагностические карты с заключением о технической исправности транспортного средства.

В  2025 году  школьный автопарк пополнился двумя новыми  автобусами ПАЗ  за счет средств федерального бюджета.

Горячее питание

В школах обеспечен 100 % охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов, 95%-учеников 5-11 классов.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 12.01.2024 № 31 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» организовано бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ.

Финансовая обеспечение мер социальной поддержки

членов семей  военнослужащих-участников СВО

В целях обеспечения мер социальной поддержки членов семей военнослужащих - участников  специальной военной операции в 2025 г. дополнительные меры поддержки (освобождение от платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях) получили 27 детей из 22 семей военнослужащих- участников СВО.  39 обучающимся 1-11 классов из 31 семьи военнослужащих- участников СВО предоставлено бесплатное горячее питание.

Кадры

В учреждениях образования округа работают 17 руководящих и 189 педагогических работников, из них 117 – в школах, 53 - в дошкольных учреждениях, 19 –в учреждениях дополнительного образования.

Доля работающих педагогов пенсионного возраста в 2025 году осталась на уровне прошлого года и составляет 9,8 %. Средний возраст педагогических работников составляет 44 года.

В структуре возрастного состава 19,4 % составляют  педагоги в возрасте до 35 лет (2024 г.-21,8).

Доля педагогических работников с высшим  профессиональным образованием составляет 92% (2024 г.- 88,6%), с высшей квалификационной категорией - 48,7% (в 2024 году 43,5%).В рейтинге муниципалитетов по доле педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, наш округ занимает 1место из 59 округов Нижегородской области, как и в 2024 г.

Педагоги результативно участвуют в конкурсах профессионального мастерства разного уровня:

-Щелыканцева Е.В., учитель начальных классов Кочуновской школы, победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья России», представляла Нижегородскую область на финальном этапе конкурса в Санкт-Петербурге и стала победителем в номинации «За мудрость в профессии»;

-Балашова Е.А., учитель математики Базинской школы - победитель муниципального и участник зонального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России»,

-Грошева А.А., учитель истории и обществознания Бутурлинской школы, победитель XV Нижегородского областного конкурса творческих работ «Моя малая Родина»;

-Евстифеева Н.В., учитель начальных классов Базинской школы, призеррегионального конкурса «Лидеры образования»;

-Лупанова О.С., педагог-библиотекарь Бутурлинской школы, призерВсероссийского фестиваля музейных экспозиций «Без срока давности» и финалист регионального конкурса «Лучший музей, посвященный увековечению памяти защитников Отечества»;

-Пушкин А.В., учитель физической культуры Ягубовской школы, призеррегионального этапа всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в рамках мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

-диплом спикера II Всероссийских педагогических чтений вручен Денисовой И.М, советнику директора Кочуновской школы;

- педагоги Базинской школы Маслова А.Ю.и Горохова Г.Н. стали победителями областного конкурса антинаркотических проектов «Мы выбираем жизнь»;

-дипломом 1 степени регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» награждены методист и педагог дополнительного образования Бутурлинского дома детского творчества Сарапкина С.А. и Мальханова Е.И.

Педагоги Бутурлинского округа - постоянные члены областных предметных комиссий в рамках проведения государственной итоговой аттестации, что  свидетельствует о высоком профессионализме.

Дошкольное образование

- В округе обеспечена 100 % доступность дошкольного образования по всем возрастным категориям. Основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС реализовывали  17 объектов образования, в которых  воспитывались 439 детей.

Показатель охвата дошкольным образованием составляет 100 %. К сожалению, наблюдается общая тенденция снижения численности воспитанниковкак в сельских ДОУ, так и в детских садах р.п.Бутурлино. Основной причиной снижения численности воспитанников является миграция населения репродуктивного возраста в города.

В настоящее время в детских садах создана современная, содержательно-насыщенная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно – пространственная среда.

Размерродительской платы повышена с 1 января 2025 года  составляет 2425 руб. в месяц.

В целях материальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОО, выплачивается компенсация в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка; не менее 50% на второго ребенка; не менее 70% на третьего и последующих детей. Право на получение имеет один из родителей.

В соответствии с пунктом 6 Указа Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей» 25 детей были освобождены от платы за детский сад. Дети участников СВО вне очереди зачисляются в детские сады.

Общее образование

В прошедшем учебном году в школах Бутурлинского муниципального округа обучались 1140 учащихся.

В 2025 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проходила в форме основного государственного экзамена(116 учащихся) и государственного выпускного экзамена (4 ребенка). Все обучающиеся прошли итоговое собеседование по русскому языку и были допущены к государственной  итоговой аттестации.

В основной период проведения ГИА-9 115 выпускников 9 классов успешно сдали экзамены, что позволило им получить аттестат об основном общем образовании, из них 7 с отличием (6%) (в 2024 году 9 (7,5%)

5 выпускников 9 классов (1 из Бутурлинской СОШ, 2 из Базинской ООШ и 2 из Ягубовской СОШ) не сдали 3 и более экзамена в форме ОГЭ в основной период,были повторно допущены  к государственной итоговой аттестации в дополнительный период в сентябре 2025 года, успешно сдали экзамены и получили аттестаты.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проходила в форме ЕГЭ по 10 предметам в основной период.

Все 29 выпускников Бутурлинской СОШ, завершившие в 2025 году обучение по образовательным программам среднего общего образования, получили аттестаты, из них4 (13,8%) с отличием и медалями  "За особые успехи в учении" Iстепени (1 человек) и II степени (3 человека)(в 2024 г.-7 (23 %).

По итогам проведения ЕГЭ выпускниками школы получено 24 высокобалльных результата (70 баллов и выше) по русскому языку (8), профильной математике (5), обществознанию (4), физике (2), истории (2), английскому языку (2), информатике (1).

Один человек не сдал экзамен по профильной математике и пересдал в резервный срок основного периода. Три выпускникане сдали биологию, 2 -химию, по 1 выпускнику не сдали географию и обществознание.

В 2025году в основном периоде проведения ЕГЭ (как и в 2024 г.) был предусмотрен дополнительный день для  участников ГИА-11, изъявивших желание пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету, ножелающих не оказалось.  В 2024 г. данной возможностью воспользовались 4 выпускника.

Система поддержки талантливых детей

В 2025 году работа с одаренными детьми велась по направлениям:

-выявление одаренных детей путем проведения олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций;

-поощрение одаренных детей: проведение ежегодного мероприятия «Елка главы местного самоуправления», направление в детские оздоровительные центры (ФГБУ МДЦ «Артек», ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный»),

-другие мероприятия, поддерживающие и стимулирующие потенциал одаренных детей.

В учебном году проводились мероприятия творческой и интеллектуальной направленности: Бутурлинские чтения имени маршала В.И.Казакова, интеллектуально-познавательные конкурсы, турниры по различным предметам учебного плана, региональные и муниципальные конкурсы и сетевые проекты.

Итогом участия 10 обучающихся Бутурлинской, Базинской, Каменищенской, Кочуновской, Ягубовской школ во 2-ой городской научно-исследовательской конференции «Первые шаги в науку» (г.Н.Новгород) стали 9 призовых мест (научные руководители Крупнова В.Ф., Крылова Е.Г., Лукьянова Н.И., Лупанова О.С., Маслова А.Ю., Семенычева Л.Н., Ширшова В.В., Кузнецова Е.Б., Скапишева И.В.).

4 обучающихся Бутурлинской школы и 1 обучающаяся Каменищенской школы, прошедшие конкурсные отборы от ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», стали участниками Университетских смен – 2025.

Обучающиеся и педагоги Бутурлинского ДДТ приняли участие и стали победителями в 21 всероссийском и в 24 международных конкурсах.

Обучающиеся Спортивной школы получили взрослые спортивные разряды: 2 человека- первый взрослый разряд по лыжной подготовке,4 человека второй и 1человек третий разряд по велоспорту-маунтинбайку. 51 обучающемуся присвоен массовый спортивный разряд.

Обучающиеся Бутурлинской школы Морозкин Илья, Милашина Олеся, Митина Александра - победители регионального конкурса туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием», 9-12 мая 2025 года приняли участие в областном проекте по маршруту «Нижний Новгород-Брест-Минск-Нижний Новгород».

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 35 учеников (26%), из них 3 (8% от всех победителей) учащихся Бутурлинской СОШ были вызваны на региональный этап (1человек по физкультуре и 2 по биологии).

Дополнительное образование и воспитание

В округе функционируют три учреждения дополнительного образования детей- МБУ ДО Бутурлинский ДДТ, МБУ ДО «Спортивная школа», МБУ ДО ДООЦ «Надежда».Дополнительные общеобразовательные программы реализуются также  общеобразовательнымиорганизациями.Общий охват дополнительными общеобразовательными составил 70,4%.

Обучающиеся и педагоги Бутурлинского ДДТ приняли участие и стали победителями в 21 всероссийском и в 24 международных конкурсах.

Обучающиеся Спортивной школы получили взрослые спортивные разряды: 2 человека - первый взрослый разряд по лыжной подготовке,4 человека второй и 1человек третий разряд по велоспорту-маунтинбайку. 51 обучающемуся присвоен массовый спортивный разряд.

На базе школ действует 6 детских общественных объединений и 6 спортивных клубов. Бутурлинский ДДТ курирует и обеспечивает организационно-методическую поддержку деятельности ДОО, Движения Первых, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а Спортивная школа - деятельность ЮИД «Дорожный дозор». На территории Спортивной школы функционирует детский автогородок, где проходят занятия для воспитанников детских садов и обучающихся школ, реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения», план  совместных мероприятий Управления образования и ОГИБДД МО МВД России «Княгининский». Совместно с ОГИБДД МО МВД России «Княгининский»: снято 12 тематических роликов по проведению профилактических акций по безопасности дорожного движения, проведена 21 информационно-пропагандистская акция с населением округа с общим охватом более 1500 человек.

В рамках реализации культурной программы «Пушкинская карта» 96% обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет организованно посещали театры и кинотеатры, музеи и экскурсии в городах Н.Новгород, Арзамас, концертные программы и экскурсии, организованные учреждениями культуры округа.

В 2025 году проводились:

- мероприятия творческой и интеллектуальной направленности: Бутурлинские чтения имени маршала В.И.Казакова, интеллектуально-познавательные конкурсы, турниры, региональные и муниципальные конкурсы и сетевые проекты,

-викторины, акции,

-мастер классы по изготовлению различной гуманитарной помощи участникам СВО (антидронные занавесы, блиндажные свечи, армейский душ, мазь, сувениры и календари).

Проведено 5 муниципальных этапов региональных/всероссийских краеведческих конкурсов:  всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательных организаций Нижегородской области «Отечество», всероссийского конкурса музеев и экскурсоводов образовательных организаций, всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить», регионального исторического исследовательского конкурса «Война в истории моей семьи», всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности». Высокий результат показала Бутурлинская СОШ, работы под руководством Лупановой О.С. стали призерами регионального и всероссийского уровня.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы были организованы и проведены более 500 мероприятий и акций патриотической направленности, в которых приняли участие более 1300 обучающихся образовательных организаций и воспитанников детских садов.

Ресурсным центром по духовно-нравственному и семейному воспитанию на базе Бутурлинского ДДТ организовано и проведено более 30 мероприятий (конкурсов, бесед и встреч семей со священнослужителями), в том числе  муниципальный этап епархиального конкурса «Пасхальная радость», в котором приняло участие более 250 участников. Центр выступил в роли соорганизатора в проведении межмуниципального мероприятия духовно-патриотической направленности «Епархиальные Рождественские образовательные чтения»  «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», в котором приняло участие более 250 участников из 17 районов области.

В рамках XlX Нижегородских Рождественских образовательных чтений педагог-организатор Бутурлинского ДДТ Ванюшина С.И. выступила с докладом: «Ресурсный центр духовно-нравственного воспитания как основа формирования семейных ценностей молодого поколения».

В 2025 году коллектив муниципального отделения Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» был отмечен Благодарственными письмами за значимый вклад в сохранение исторической памяти и активное участие в добровольческой деятельности на территории Нижегородской области и за активную гражданскую позицию и развитие социальной деятельности региона, включая значительный вклад в добровольческую деятельность.

Организация отдыха и оздоровления обучающихся

В 2025 году организованными формами отдыха охвачено 89,7 % детей от общего числа детей школьного возраста (89,6% - 2024). Это отдых и оздоровление детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, санаториях, лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, а также деятельность трудовых объединений, дворовых площадок, походов и экскурсий, прогулочных групп.

Из муниципального бюджета на оздоровительную кампанию 2025 года выделено 3 млн.руб. (2024 – 2 723 760 руб.), из них:

1 млн. 463 тыс.руб. - приобретение путевок в загородные лагеря, в т.ч. меры поддержки граждан РФ, участвующих в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и членам их семей;

1 млн. 345 тыс. руб. - питание в лагерях с дневным пребыванием при школах (из расчета 150 руб./день на ребенка);

40 тыс.950 руб. – организация работы палаточного лагеря.

В связи с участием лагеря «Надежда» в программе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления  путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций),в лагере проводилась только одна смена с 30.06.2025 по 20.07.2025, в которой отдохнули 66 детей из муниципальных округов  и г.Н.Новгорода. Стоимость путевки в лагерь составляла 32 193 руб., льготная стоимость – 11 403 руб.

На отдых и оздоровление в загородные, санаторно-оздоровительные лагеря и санатории Нижегородской области и за ее пределами (по путевкам, приобретенным министерством образования и науки, министерством социальной политики и министерством здравоохранения) в период с января по август 2025 года направлено 80 обучающихся:

32 чел. – в «Лазурный», 3 – в «Артек», 3 – «Гвардеец», 10 – на профильную смену для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, г.о.г.Перевоз,

30 детей - в «Золотой колос» (Арзамасский район), «Салют», «Солнечный»,

2 ребенка – в санаторий «Большая Ельня».

Кроме того, дети были заняты в трудовых объединениях и походах, 14 подростков временно трудоустроены в двух трудовых бригадах при Бутурлинской школе, 26 трудоустроены за счет средств работодателей.

В рамках областного проекта «Дворовая практика» были организованы дворовые площадки, где были заняты 88 детей.

В рамках проекта «Детский спорт» в период с 16 по 26 июня 2025 г. на территории стадиона «Факел» был проведен муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, в котором приняли участие 7 команд, 105 участников.

Поисковое движение

В апреле 2025 года поисковое объединение «Сокол» организовало экспедицию на места боев 134 стрелковой дивизии в Бельский район Тверской области. В экспедиции приняли участие 26 человек, из них 6 обучающихся школ округа. В ходе экспедиции были найдены останки 4 солдат РККА и установлена судьба красноармейца из Арзамаса (останки солдата были захоронены в Выездном 8 мая 2025 года).

С 6 по 15 июня 2025 г. была организована поисковая экспедиция на Карельский перешеек, в которой приняли участие 16 человек. За время работы экспедиции  был найден 1 красноармеец, а также были переданы списки 113 красноармейцев-горьковчан, найденных в неучтенном захоронении и числившихся как «место захоронения и гибели не известно».

С 26 июня по 4 июля 2025 года был проведен международный автопробег «Венок на Братскую могилу» в Беларусь  по местам боев Горьковской 137 стрелковой дивизии, в котором приняли участие 11 человек.

5 декабря на базе МБОУ Базинской ООШ имени Н.В. Сутягина состоялся патриотический форум «Неизвестный, но не забытый». Мероприятие было приурочено к двум важным датам — Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества.

Охрана прав детства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Одним из направлений государственной политики в области защиты детства, обозначенных в Указе Президента, является устройство всех выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в приемные семьи.

В 2025 г. на территории округа проживали 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все они устроены в приемные семьи.

Из 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в предоставлении жилого помещения нуждаются 16 человека, достигших возраста 18 лет.

С 1 января по 1 сентября 2025 года один гражданин, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменил Бутурлинское муниципальное образование получения жилья в пользу города Санкт-Петербург.

Мерами социальной поддержки, определенными постановлением Правительства Нижегородской области от 20.09.2021 № 829 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями" за период с 1 января по 1 августа 2025 года воспользовался 1 человек.

Финансовая политика

Финансовая политика в 2025 году выстраивалась в соответствии с задачами, которые определены Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Введение новой системы оплаты труда позволило дифференцированно подойти к оценке результатов трудовой деятельности педагогических работников. Средняя заработная плата учителей в общеобразовательных учреждениях должна была достичь средней заработной платы по региону, а средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений должна была быть доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. Установленные целевые значения по среднемесячной заработной плате по учителям и воспитателям в 2025 году выполнены.

Для каждого образовательного учреждения разработаны муниципальные задания, определены механизмы финансирования их деятельности. В структуре расходов по статьям экономической классификации наиболее весомая доля принадлежит расходам на оплату труда.

Необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях округа, в целом, созданы.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

Сегодня деятельность системы образования  прозрачна и подлежит не только внутренней, но и внешней оценке.

Результаты анкетирования потребителей муниципальных услуг, оказываемых  образовательными организациями, показали, что большинство показателей находится на оптимальном уровне.

### 2.2. Цель и задачи программы

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей Программе, заключается в формировании на территории Бутурлинского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного общего образования, отвечающего потребностям ожиданиям общества и каждого гражданина.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в  Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области.

Для реализации указанных целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Создание условий для реализации основных образовательных программ (развитие и укрепление  материально-технической базы образовательных организаций, кадровых и иных ресурсов), соответствующих современным требованиям, через реализацию национального проекта «Образование», государственных и муниципальных программ и проектов.

3. Создание условий, гарантирующих охрану, укрепление здоровья и безопасность обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций, обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

4. Обеспечение контроля за реализацией федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

5. Обеспечение качества подготовки обучающихся образовательных организаций, создание условий для проведения государственной итоговой аттестации  выпускников.

6.Обеспечение педагогическими кадрами образовательных учреждений округа, а также  потребности в резерве управленческих кадров.

7. Создание условий для профессионального роста учителя, повышение престижа профессии педагога, организация аттестации  педагогических работников в целях установления квалификационных категорий «педагог-методист», «педагог-наставник».

8. Совершенствование работы по пропаганде конкурсного движения среди педагогов, повышение количества педагогов, участвующих в конкурсах методического мастерства.

9. Совершенствование работы районных методических объединений  как фактор повышения качества образования:

- продолжение деятельности по разработке и внедрению профессионального взаимодействия, направленного  на повышение качества образования;

- создание условий профессионального совершенствования педагогов для обеспечения непрерывного развития в соответствии  с приоритетными задачами в области образования;

- активное использование цифровой образовательной среды при условии

взаимообогащения двух форматов: очного режима живого общения и информационно-коммуникационных технологий.

10. Совершенствование форм и методов воспитания  для формирования у обучающихся патриотичности, гражданских установок, социальных компетенций, профессиональной ориентации, толерантности, законопослушного поведения, повышение престижа активного образа жизни.

11.Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе   дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

12. Совершенствование системы работы с одаренными детьми:

-обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке школьников к Олимпиадам; активизация работы по подготовке учащихся к Олимпиадам, начиная с начальной школы, через факультативы, кружки, научные общества учащихся, индивидуальные и групповые консультации, участие в дистанционных и заочных олимпиадах, занятиях по индивидуальным планам;

-осуществление психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и молодежи, в том числе с ОВЗ;

-обеспечение осуществления мер адресной поддержки одаренных детей,

-обеспечение методического сопровождения работы с одаренными детьми, создание условий для непрерывного развития их способностей, подготовки их участия в олимпиадах, конкурсах.

13. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, усиление воспитательной составляющей системы детского отдыха.

14. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей,- оставшихся без попечения родителей, защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

15. Реализация системы профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, профессионального минимума.

16. Обеспечение дополнительных мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации.

17. Содействие образовательным организациям в достижении показателей уровня заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в экономике Нижегородской области, а также в достижении соответствия уровня заработной платы качеству образования.

### 2.3. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2021-2028 годы в один этап.

### 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 1. Перечень основных мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Цель Программы: формирование на территории Бутурлинского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного общего и дополнительного образования, отвечающего, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  |  | 307013,17867 | 376629,68395 | 419357,88708 | 509043,84393 | 531387,29172 | ### 516715,46453 | 514924,16461 | 539906,14368 | 3714977,658 |
| ##### Подпрограмма 1 ##### «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  | 221861,62504 | 247043,70383 | 289009,5889 | 32744,71861 | 370016,05353 | ## 388120,25268 | ## 388163,85152 | ## 397313,69468 | 2334273,489 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК |  | 2271,74800 | 2373,3000 | 3685,17 | 3331,796 | 3676, 52 | 3016,6 | 2991,6 | 2991,6 | 20661,814 |
| Основное мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,24743 | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,64743 |
| Основное мероприятие 1.3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | ОУ, ИМК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Основное мероприятие 1.7. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 232,4 | 369,8 | 294,2 | 368,0 | 384,5 | 442,8 | 444,8 | 463,2 | 2999,7 |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Бутурлинского муниципального округа | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 129372,16860 | 147024,40547 | 167648,9 | 194492,98 | 215827,606 | 222389,74 | 223021,64 | 229024,74 | 1528802,18 |
| Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций Бутурлинского муниципального округа | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ДОУ |  | 72674,10000 | 80606,38900 | 99959,66 | 105827,41561 | 124546,34 | 135430,16 | 135768,46 | 138982,36 | 893794,8846 |
| Основное мероприятие 1.10. Финансовое обеспечение мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 1975,1 | 1816,2 | 2189,3 | 2867,72557 | 2887,9802 | 3097,78 | 3111,414 | 3240,202 | 21185,70177 |
| Основное мероприятие 1.11. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 303,70 | 303,70 | 537,9 | 583,2 | 646,1 | 654,3 | 657,1 | 684,3 | 4370,3 |
| Основное мероприятие 1.12. Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 8113,80844 | 8373,30936 | 8633,6589 | 8700,09 | 7213,59902 | 7717,26602 | 7595,22192 | 7353,68912 | 63700,64278 |
| Основное мероприятие 1.13. Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций Бутурлинского муниципального округа | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 6898,60 | 6156,6 | 6030,8 | 10422,7 | 11798,34 | 12655,44 | 12655,44 | 12655,44 | 79273,36 |
| Основное мероприятие 1.14. Функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Прочие расходы | 2023-2028 |  | Управление образования, ЦБ, Бутурлинская СОШ, Каменищенская ООШ, Кочуновская ООШ, Ягубовская СОШ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.15. Функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Прочие расходы | 2023-2028 |  | Управление образования, ЦБ, Базинская ООШ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555,981 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 2333,981 |
| Основное мероприятие 1.16. Дополнительные меры поддержки граждан Российской Федерации, участвующих в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, и членам их семей в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Бутурлинского муниципального округа, подведомственных управлению образования | Прочие расходы | 2023-2028 |  | Управление образования, ЦБ, ОУ, ДОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,564 | 1461,68731 | 1918,16666 | 1918,1756 | 1918,16356 | 8048,75713 |
| ##### Подпрограмма 2 ##### «Развитие дополнительного образования и воспитания ##### детей и молодежи» |  |  |  |  |  | 25827,74728 | 28366,08829 | 40852,0937 | 40764,32473 | 48400,63818 | 50556,25 | 47507,55 | 50519,45 | 332794,1422 |
| Основное мероприятие 2.1. Формирование единого воспитательного пространства в Бутурлинском муниципальном округе, развитие системы дополнительного образования | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 37,00 | 9,811 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 141,811 |
| Основное мероприятие 2.4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОУ. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 33,267 | 40,00 | 36,229 | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 215,496 |
| Основное мероприятие 2.8. Организация мероприятий для обучающихся образовательных организаций-победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 24,824 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,324 |
| Основное мероприятие 2.9. Организация отдыха и оздоровления детей | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 1758,98028 | 2560,58629 | 2858,38517 | 2724,06 | 2920,00 | 3286,6 | 287,9 | 3299,8 | 19696,31174 |
| Основное мероприятие 2.10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.12. Совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.13. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей Бутурлинского округа | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 24025,35132 | 16352,68640 | 24886,07953 | 18594,57 | 30708,66118 | 30080,05 | 30080,05 | 30080,05 | 204807,4984 |
| Основное мероприятие 2.14. Развитие Всероссийского движения «Юнармия» | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОУ |  | 0,00 | 315,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,27 |
| Мероприятие 2.15. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, УДО |  | 8062,980 | 9097,550 | 12902,4 | 19357,87073 | 14699,666 | 17139,6 | 17139,6 | 17139,6 | 115539,2667 |
| Основное мероприятие 2.16. Развитие Российского движения детей и молодежи | Прочие расходы | 2023 – 2028 |  | Управление образования, УДО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.17. Развитие Российского движения школьников | Прочие расходы | 2023 – 2028 |  | Управление образования, УДО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.18. Реализация программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» | Прочие расходы | 2023– 2028 |  | Управление образования, УДО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ##### Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| Основное мероприятие 3.1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. Формирование культуры оценки качества образования на муниципальном уровне и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК, ОУ |  | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| Основное мероприятие 3.3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |  | 75,15 | 1042,4168 | 1852,89364 | 1299,065 | 1592,529 | 1609,28085 | 1505,259 | 1519,076 | 10495,67029 |
| Основное мероприятие 4.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК |  | 0,00 | 74,104 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 99,104 |
| Основное мероприятие 4.2. Внедрение региональных методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у обучающихся и молодежи Бутурлинского муниципального округа навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.6. Внедрение лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.7. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ДДТ, Военный комиссариат (по согласованию) |  | 0,00 | 0,00 | 704,94324 | 15,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 759,94324 |
| Основное мероприятие 4.8. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК |  | 0,00 | 0,00 | 8,57806 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57806 |
| Основное мероприятие 4.9. Организация и участие в поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятиях в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ДДТ, Военный комиссариат (по согласованию), ОУ |  | 67,065 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 180,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 577,065 |
| Основное мероприятие 4.10. Организация мероприятий патриотической направленности в Бутурлинском муниципальном округе | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ДДТ, Военный комиссариат (по согласованию), ОУ |  | 8,08500 | 898,3128 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 982,3978 |
| Основное мероприятие 4.11. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Прочие расходы | 2022 – 2028 |  | Управление образования, ДДТ, ОУ |  | 0,00 | 0,00 | 1033,37234 | 1149,065 | 1412,529 | 1409,28085 | 1505,259 | 1519,076 | 8028,58219 |
| Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 350,00 |
| Основное мероприятие 5.1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, Отдел культуры, ОП (по согласованию), ЦРБ (по согласованию), КДН и ЗП |  | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 83,00 |
| Основное мероприятие 5.2. Осуществление мер по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов среди несовершеннолетних, а также безопасности детей и подростков | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, Отдел культуры, ОП, ЦРБ, КДН и ЗП УСЗН (по согласованию) |  | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 25,50 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 189,00 |
| Основное мероприятие 5.3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, вовлечения их в совершение антиобщественных действий | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | СМИ Управление образования, ОП, ЦРБ, КДН и ЗП УСЗН (по согласованию |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| Основное мероприятие 5.4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, предупреждение детского травматизма | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОП, ЦЗН, КДН и ЗП, УСЗН (по согласованию |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 54,00 |
| Основное мероприятие 5.5. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Прочие расходы | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ОП, ЦЗН, КДН и ЗП, УСЗН (по согласованию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 ##### «Ресурсное обеспечение сферы образования ##### Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |  | 22853,94653 | 59096,15616 | 42128,57484 | 86858,94988 | 49856,67948 | 10860,18948 | 13115,57896 | 24993,05265 | 309763,128 |
| Основное мероприятие 6.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Прочие расходы |  | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК | 1,10 | 0,50 | 1,1 | 3,30 | 0,55 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 |
| Основное мероприятие 6.2. Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОУ | Прочие расходы |  | 2021 – 2028 |  | Управление образования, ИМК | 30,00 | 47,6557 | 67,00 | 67,00 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 393,6557 |
| Основное мероприятие 6.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОУ, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОУ | Прочие расходы |  | 2021 – 2028 |  | Управление образования | 22822,84653 | 59047,95046 | 40535,57584 | 85232,66888 | 49363,99211 | 10757,18948 | 13115,57896 | 24993,05265 | 305868,8549 |
| Основное мероприятие 6.4. Участие делегаций Бутурлинского муниципального округа в мероприятиях духовно-нравственной направленности зонального, областного, всероссийского и международного уровней | Прочие расходы |  | 2022 – 2028 |  | Управление образования, ДДТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ##### Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | 36329,70982 | 41021,31887 | 45458,736 | 52606,78571 | 61866,5289 | 65504,49152 | 64631,92513 | 65510,87035 | 432930,3663 |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ##### Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 1.2 | Удельный вес численности обучающихся ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 90 | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 79 | 79,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 1.4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 22,1 | 23,5 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| 1.5 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 1.6 | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | % | 85,7 | 86 | 86,2 | 86,3 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 1.7 | Число учеников в ОУ, приходящихся на одного учителя | чел. | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.8 | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | чел. | 1000 | 1000 | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 |
| ##### Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват детей в возрасте 5 - 17 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 17 лет) | % | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.2 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 82,5 | 83 | 89 | 89,6 | 89,7 | 90 | 90 | 90 |
| 2.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования по социальным сертификатам в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.4 | Количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | единицы | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.5 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | чел. | 1030 | 1060 | 1100 | 1070 | 1080 | 1110 | 1100 | 1100 |
| ##### Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес числа ОУ, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Удельный вес числа ОУ, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единицы | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля обучающихся и молодежи, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся и молодежи | % | 90 | 90,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 95 |
| 4.2 | Численность населения Бутурлинского муниципального округа, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | чел. | 2800 | 2900 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 |
| 4.3 | Численность детей, охваченных программами внеурочной деятельности и дополнительного образования патриотической направленности | чел. | 300 | 300 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 |
| Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений, совершенных на территории Бутурлинского муниципального округа | % | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 5.2 | Удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетних | % | 0,34 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 5.3 | Уровень безнадзорности несовершеннолетних: удельный вес количества несовершеннолетних - безнадзорных или беспризорных, зафиксированных ОП, в общем количестве несовершеннолетних | % | 0,35 | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4 | Удельный вес несовершеннолетних, доставленных в ОП за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах, в общем количестве несовершеннолетних | % | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5.5 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОП, то есть совершивших или склонных к совершению преступлений, антиобщественных деяний | % | 93 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 5.6 | Охват несовершеннолетних программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ. Примечание: общее количество детей до 18 лет - 2734 чел. | чел. | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 5.7 | Охват семей с детьми программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних. Примечание: общее количество семей с детьми – 1100 семей | чел. | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.8 | Количество несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах, принимающих участие в муниципальных спортивных мероприятиях | чел. | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.9 | Количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями в рамках информационной кампании по профилактике жестокого обращения с детьми | чел. | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.10 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП и ПДН ОП, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5.11 | Количество несовершеннолетних (и их семей), охваченных межведомственной операцией «Подросток» | чел. | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников ОУ ДОУ и УДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ОУ, ДОУ и УДО | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6.2 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | 24,5 | 25,5 | 42,9 | 43 | 43,2 | 43,4 | 45 | 45 |
| 6.3 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 90,2 | 90,8 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6.4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.7 | Удельный вес численности педагогических работников (без учета руководящих работников) в возрасте до 35 лет включительно в общей численности штатных педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 24,5 | 24,9 | 21,8 | 21,8 | 17,4 | 17,8 | 18 | 18 |
| 6.7.1 | для общеобразовательных организаций | чел. | 23,9 | 24,4 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 6.7.2 | для дошкольных образовательных организаций | чел. | 24,7 | 25,2 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 6.7.3 | для организаций дополнительного образования | чел. | 40,5 | 41 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 6.8 | Численность руководящих и педагогических работников ОУ, ДОУ и УДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ОУ, ДОУ и УДО | чел. | 205 | 210 | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| ##### Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы | единицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### 2.6. Меры правового регулирования

#### Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 2.6.1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| ##### Мероприятие 1.1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития |  |  |  |  |
| 1 | Приказ управления образования | О реализации моделей нормативного бюджетного финансирования ДОУ | Управление образования | Ежегодно |
| 2 | Приказ управления образования | О проведении муниципальных мероприятий | Управление образования | Ежегодно |
| 3 | Приказ управления образования | О реализации вариативных моделей государственно-общественного управления дошкольным образованием | Управление образования | Ежегодно |
| 4 | Приказ управления образования | Об организационно-методическом обеспечении развития новых форм получения дошкольного образования | Управление образования | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования |  |  |  |  |
| 5 | Приказ управления образования | Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Управление образования | Ежегодно |
| 6 | Приказы управления образования | О направлении обучающихся для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | Управление образования | Ежегодно |
| 7 | Приказы управления образования | Об организации и проведении мероприятий | Управление образования | Ежегодно |
| 8 | Приказ управления образования | Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | Управление образования | Ежегодно |
| 9 | Приказ управления образования | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования | Ежегодно |
| Мероприятие 1.3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| ##### Мероприятие 1.4. Формирование у обучающихся социальных компетенций гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 10 | Приказы управления образования | Об организации и проведении мероприятий | Управление образования | Ежегодно |
| Мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 11 | Приказы управления образования | Мониторинг качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Управление образования | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 1.6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |
| 12 | Приказы управления образования | Об организации и проведении мероприятий | Управление образования | Ежегодно |
| Мероприятие 1.7. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Бутурлинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 13 | Приказ управления образования | Об утверждении муниципальных заданий | Управление образования | Ежегодно |
| Мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным дошкольным образовательным организациям Бутурлинского округа |  |  |  |  |
| 14 | Приказ управления образования | Об утверждении муниципальных заданий | Управление образования | Ежегодно |
| Мероприятие 1.10. Финансовое обеспечение мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |
| 15 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования | По мере необходимости |
| Мероприятие 1.11. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 16 | Приказ управления образования | О выплате компенсации педагогическим и иным работникам, привлеченным к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в части, касающейся всероссийских и региональных тренировочных мероприятий | Управление образования | Ежегодно |
| 17 | Приказ управления образования | О выплате компенсации педагогическим и иным работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Управление образования | Ежегодно |
| Мероприятие 1.12. Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 18 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | О реализации плана мероприятий по организации бесплатного горячего питания, обеспечивающего 100% охват обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского мунципального округа | Управление образования | По мере необходимости |
| Мероприятие 1.13. Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций Бутурлинского муниципального округа |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.14. Функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |  |
| 19 | Приказ управления образования от 08.12.2021 № 438 | Об утверждении Плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию и функционированию в 2022 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Управление образования | Единовременно |
| 20 | Приказ управления образования от 20.12.2021 № 470 | Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования в МБОУ Ягубовской СОШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год | Управление образования | Единовременно |
| 21 | Приказ управления образования от 21.12.2021 № 471 | О функционировании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования | Единовременно |
| Мероприятие 1.15. Функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |  |  |  |
| 22 | Приказ управления образования от 13.02.2020 № 62 | Об организации деятельности по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году | Управление образования | Единовременно |
| 23 | Приказ управления образования от 13.02.2020 № 63 | Об утверждении Плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию и функционированию в 2020 году Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования | Единовременно |
| 24 | Приказ управления образования от 30.09.2020 № 314 | Об обеспечении достижения минимальных индикаторов и показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования | Единовременно |
| Мероприятие 1.16. Дополнительные меры поддержки граждан Российской Федерации, участвующих в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, и членам их семей в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Бутурлинского муниципального округа, подведомственных управлению образования |  |  |  |  |
| 25 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей | Управление образования, ЦБ, ОУ, ДОУ | По мере необходимости |
| 26 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер поддержки граждан Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей в муниципальных организациях, осуществдляющих образовательную деятельность на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, подведомственных управлению образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования, ЦБ, ОУ, ДОУ | По мере необходимости |
| #### 2.6.2. Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |
| ##### Мероприятие 2.1. Формирование единого воспитательного пространства в Бутурлинском округе, развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |
| 27 | Приказы управления образования | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | Управление образования, ИМК, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  |  |  |  |
| 28 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, ИМК, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  |  |  |  |
| 29 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 30 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОУ. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |
| 31 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность |  |  |  |  |
| 32 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинского использования наркотических средств |  |  |  |  |
| 33 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.8. Организация мероприятий для обучающихся ОУ - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников |  |  |  |  |
| 34 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов Направление детей в ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный» О проведении олимпиад, соревнований Об организации работы по подготовке и проведению мероприятия «Новогодняя елка главы местного самоправления Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» Об организации работы по конкурсному отбору детей в ФГБOУ «Международный детский центр «Артек» | Управление образования, ОУ, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.9. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 35 | Постановление/распоряжение администрации Бутурлинского муниципального округа | Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей О создании комиссии по приемке детских оздоровительных лагерей Об установлении стоимости одного дня пребывания О возложении обязанностей по функционированию детских оздоровительных лагерей О реализации областного проекта «Дворовая практика» О порядке распределения и предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей Об утверждении муниципальных конкурсов О проведении заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Управление образования, УДО | Ежегодно |
| 36 | Приказы управления образования | О функционировании лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе ОУ О функционировании палаточного лагеря Направление детей в ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный» Направление детей в ДСООЦ «Салют» Об организации работы по подготовке кадров и обеспечения методического сопровождения в сфере детского отдыха | Управление образования, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 37 | Приказы управления образования | Направление детей в ДСООЦ «Салют» О функционировании лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе ОУ О функционировании палаточного лагеря | Управление образования, УДО | Ежегодно |
| Мероприятие 2.11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями |  |  |  |  |
| 38 | Приказы управления образования | Об организации работы по подготовке кадров и обеспечения методического сопровождения в сфере детского отдыха | Управление образования, ИМК, УДО | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 2.12. Совершенствование волонтерской деятельности |  |  |  |  |
| 39 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, УДО | Ежегодно |
| Мероприятие 2.13. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования Бутурлинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 40 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования в образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» | Управление образования, УДО | По мере необходимости |
| Мероприятие 2.14. Развитие Всероссийского движения «Юнармия» |  |  |  |  |
| 41 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, УДО | Ежегодно |
| Мероприятие 2.15. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) |  |  |  |  |
| 42 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | Об утверждении Требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования, УДО | По мере необходимости |
| 43 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | О некоторых мерах правового регулирования вопросов, связанных с оказанием муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами | Управление образования, ЦБ, УДО | По мере необходимости |
| Мероприятие 2.16. Развитие Российского движения детей и молодежи |  |  |  |  |
| 44 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, УДО | Ежегодно |
| Мероприятие 2.17. Развитие Российского движения школьников |  |  |  |  |
| 45 | Приказы управления образования | Утверждение планов, положений и смет на проведение мероприятий, конкурсов | Управление образования, УДО | По мере необходимости |
| Мероприятие 2.18. Реализация программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» |  |  |  |  |
| 46 | Приказы управления образования | Направление детей на мероприятия в рамках реализации проекта «Пушкинская карта» | Управление образования, УДО | По мере необходимости |
| 2.6.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления |  |  |  |  |
| 47 | Приказ управления образования | О проведении мониторинга учебных достижений обучающихся | Управление образования | ежегодно |
| 48 | Приказ управления образования | О проведении оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | ежегодно |
| 49 | Решение Муниципального Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждениями | Об определении образовательных учреждений, подлежащих проведению независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждениями О рассмотрении коммерческих предложений организаторов-операторов на проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. О результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | Управление образования | По графику прохождения образовательными организациями независимой оценки ккачества условий осуществления образовательной деятельности |
| 50 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа Приказ управления образования | Об итогах проведения оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений. Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | Управление образования | Ежегодно |
| Мероприятие 3.2. Формирование культуры оценки качества образования на муниципальном уровне на уровне отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур |  |  |  |  |
| 51 | Приказ управления образования | О мониторинге системы образования Бутурлинского муниципального округа | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 3.3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях |  |  |  |  |
| #### 2.6.4. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| ##### Мероприятие 4.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 52 | Постановление администрации Бутурлинского муниципального округа | Осуществление руководства и контроля за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области. Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей учебных пунктов. Оказание помощи муниципальным образовательным организациям в части методического обеспечения подготовки граждан по основам военной службы. Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан. Организация и проведение учебных сборов | Управление образования | Ежегодно |
| ##### Мероприятие 4.2. Внедрение региональных методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся |  |  |  |  |
| 53 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| ##### Мероприятие 4.3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 54 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| ##### Мероприятие 4.4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации |  |  |  |  |
| 55 | Приказ управления образования | О проведении соревнований «Школа безопасности» | Управление образования | ежегодно |
| 56 | Приказ управления образования | О проведении мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Управление образования | ежегодно |
| 57 | Приказ управления образования | Об участии в областных соревнованиях «Нижегородская школа безопасности – Зарница» | Управление образования | ежегодно |
| ##### Мероприятие 4.5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у обучающихся и молодежи Бутурлинского округа навыков поведения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |
| 58 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 4.6. Внедрение лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения |  |  |  |  |
| 59 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 4.7. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи |  |  |  |  |
| 60 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 4.8. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |
| 61 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 4.9. Организация и участие в поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятиях в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 62 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 4.10. Организация мероприятий патриотической направленности в Бутурлинском муниципальном округе |  |  |  |  |
| 63 | Приказы управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 4.11. Финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |
| #### 2.6.5. Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних #### Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| ##### Мероприятие 5.1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 64 | Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа | Об организации и проведении мероприятий | КДН и ЗП | ежегодно |
| ##### Мероприятие 5.2. Осуществление мер по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов среди несовершеннолетних, а также безопасности детей и подростков |  |  |  |  |
| 65 | Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа | Об организации и проведении мероприятий | КДН и ЗП | ежегодно |
| ##### Мероприятие 5.3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, вовлечения их в совершение антиобщественных действий |  |  |  |  |
| 66 | Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа | Об организации и проведении мероприятий | КДН и ЗП | ежегодно |
| ##### Мероприятие 5.4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, предупреждение детского травматизма |  |  |  |  |
| 67 | Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа | Об организации и проведении мероприятий | КДН и ЗП | ежегодно |
| ##### Мероприятие 5.5. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 68 | Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа | О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | КДН и ЗП | ежегодно |
| 69 | Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа | Об организации и проведении мероприятий | КДН и ЗП | ежегодно |
| #### 2.6.6. Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования Бутурлинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| ##### Мероприятие 6.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования |  |  |  |  |
| 70 | Приказ управления образования | Актуализация основных показателей результативности деятельности руководителей | Управление образования | ежегодно |
| ##### Мероприятие 6.2. Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных МОУ |  |  |  |  |
| 71 | Приказ управления образования | О проведении мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| ##### Мероприятие 6.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОУ |  |  |  |  |
| 72 | Приказ управления образования | Об утверждении планов мероприятий | Управление образования | ежегодно |
| Мероприятие 6.4. Участие делегаций Бутурлинского муниципального округа в мероприятиях духовно-нравственной направленности зонального, областного, всероссийского и международного уровней |  |  |  |  |
| 73 | Приказы управления образования | Об участии в мероприятиях | Управление образования, ОУ | По мере необходимости |

2.7. Участие в реализации программы муниципальных унитарных предприятий,

акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области,

общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации ряда мероприятий Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа» на добровольной основе, по согласованию и без привлечения собственных средств могут принимать участие общественные организации и объединения.

### 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

#### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств муниципального бюджета Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | Муниципальный заказчик – координатор управление образования | 139185,83675 | 179390,43875 | 211236,14874 | 202296,2115 | 267838,54856 | 256834,168 | 249007,7 | 264476,9 | 1770265,95517 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | Всего | 70674,21692 | 76377,80733 | 101290,5289 | 99355,60401 | 125922.84283 | 138784,437 | 138770,0459 | 138778,627 | 764031,26707 |
|  |  | Муниципальный заказчик – координатор управление образования | 70674,21692 | 76377,80733 | 101290,5289 | 99355,60401 | 125922.84283 | 138784,437 | 138770,0459 | 138778,627 | 764031,26707 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 25827,74728 | 28042,14789 | 40416,1937 | 40739,20073 | 48400,63818 | 50269,65 | 47219,65 | 50219,65 | 331134,87778 |
|  |  | Муниципальный заказчик – координатор управление образования | 25827,74728 | 28042,14789 | 40416,1937 | 40739,20073 | 48400,63818 | 50269,65 | 47219,65 | 50219,65 | 331134,87778 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор управление образования | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа» | Всего | 75,15 | 174,104 | 444,1143 | 150,00 | 180,00 | 200 | 0,00 | 0,00 | 1223,3683 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор управление образования | 75,15 | 174,104 | 444,1143 | 150,00 | 180,00 | 200 | 0,00 | 0,00 | 1223,3683 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа» | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 350,00 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор управление образования | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 350,00 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение сферы образования Бутурлинского муниципального округа» | Всего | 7268,21273 | 35 178,86066 | 25371,975840 | 12174,02107 | 33893,93865 | 4276,68948 | 655,77896 | 12222,1565 | 131041,63389 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор управление образования | 7268,21273 | 35 178,86066 | 25371,975840 | 12174,02107 | 33893,93865 | 4276,68948 | 655,77896 | 12222,1565 | 131041,6338900 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 35275,50982 | 39 557,51887 | 43657,336000 | 49807,38571 | 59376,1289 | 63238,39152 | 62362,22513 | 63206,47035 | 416480,9663 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор управление образования | 35275,50982 | 39 557,51887 | 43657,336000 | 49807,38571 | 59376,1289 | 63238,39152 | 62362,22513 | 63206,47035 | 416480,9663 |
|  |  | соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

##### Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников

| Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие образования Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 307013,17867 | 376629,68395 | 419357,88708 | 509043,84393 | 531378,29172 | 516715,46453 | 514924,16461 | 539906,14368 | 3714977,658 |
|  | Федеральный бюджет | 11123,85822 | 12535,6328 | 12133,10754 | 16451,9459 | 16970,04234 | 18045,7281 | 17871,3339 | 17600,5492 | 122732,198 |
|  | Областной бюджет | 156703,4837 | 184703,6124 | 195988,6308 | 290295,68651 | 246578,70082 | 241835,56843 | 248045,13071 | 257828,69448 | 1821979,508 |
|  | Местный бюджет | 139185,8368 | 179390,4388 | 211236,14874 | 202296,21152 | 267838,54856 | 256834,168 | 249007,7 | 264476,9 | 1770265,95517 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» | Всего | 221861,62504 | 247043,70383 | 289009,5889 | 32744,71861 | 370016,05353 | ## 388120,25268 | ## 388163,85152 | ## 397313,69468 | 2334273,489 |
|  | Федеральный бюджет | 11123,86 | 10652,0525 | 10666,0701 | 15093,6359 | 15478,3905 | 16697,5681 | 16444,1009 | 16171,7512 | 112327,4292 |
|  | Областной бюджет | 140063,55 | 160013,844 | 177052,9899 | 212995,4787 | 228614,8202 | 232638,24758 | 232949,70471 | 242363,31648 | 1626691,952 |
|  | Местный бюджет | 70674,22 | 76377,80733 | 101290,5289 | 99355,60401 | 125922.84283 | 138784,437 | 138770,0459 | 138778,627 | 764031,26707 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Всего | 2271,748 | 2373,300 | 3685,17 | 3331,796 | 3676,52 | 3016,6 | 2991,6 | 2991,6 | 24338,334 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2236,10 | 2337,8 | 2211,1 | 3276,7 | 3632,72 | 2991,6 | 2991,6 | 2991,6 | 22669,22 |
|  | Местный бюджет | 35,648 | 35,5 | 57,57 | 55,096 | 43,8 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 252,614 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению | Всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,24743 | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,64743 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,24743 | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,64743 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Всего | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 45 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 10,0 |  | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 45 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Всего | 232,40 | 369,8 | 294,2 | 368,00 | 384,5 | 442,8 | 444,8 | 463,2 | 2999,7 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 232,40 | 369,8 | 294,2 | 368,00 | 384,5 | 442,8 | 444,8 | 463,2 | 2999,7 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Бутурлинского муниципального округа | Всего | 129372,16860 | 147024,40547 | 167648,9 | 194492,98 | 215827,606 | 222389,74 | 223021,64 | 229024,74 | 1528802,18 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 88930,90 | 103796,22075 | 110057,2 | 135916,7 | 144393,4 | 144389,2 | 145021,1 | 151024,2 | 1023528,921 |
|  | Местный бюджет | 40441,2686 | 43228,18472 | 57591,7 | 58576,28 | 71434,206 | 78000,54 | 78000,54 | 78000,54 | 505273,2593 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Бутурлинского муниципального округа | Всего | 72674,1 | 80606,389 | 99959,66 | 105827,41561 | 124546,34 | 135430,16 | 135768,46 | 138982,36 | 893794,8846 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 43188,00 | 48196,00655 | 57053,4 | 66693,1 | 72226,4 | 77302,3 | 77640,6 | 80854,5 | 523154,3066 |
|  | Местный бюджет | 29486,10 | 32410,38245 | 42906,26 | 39134,31561 | 52319,94 | 58127,86 | 58127,86 | 58127,86 | 370640,5781 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. Финансовое обеспечение мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Всего | 1975,10 | 1816,2 | 2189,3 | 2867,72557 | 2887,9802 | 3097,78 | 3111,414 | 3240,202 | 21185,70177 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 1975,10 | 1816,2 | 2189,3 | 2839,048 | 2859,1 | 3066,8 | 3080,3 | 3207,8 | 21033,648 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 28,67757 | 28,8802 | 30,98 | 31,114 | 32,402 | 152,05377 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11. Исполнение полномочий по финансовому беспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Всего | 303,70 | 303,70 | 537,9 | 583,2 | 646,1 | 654,3 | 657,1 | 684,3 | 4370,3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 303,70 | 303,70 | 537,9 | 583,2 | 646,1 | 654,3 | 657,1 | 684,3 | 4370,3 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Бутурлинского муниципального округа | Всего | 8113,80844 | 8373,30936 | 8633,6589 | 8700,09 | 7213,59902 | 7717,26602 | 7595,22192 | 7353,68912 | 63700,64278 |
|  | Федеральный бюджет | 4225,25822 | 4495,4525 | 4635,3 | 4670,9359 | 3680,0505 | 4042,1281 | 3788,6609 | 3516,3112 | 33054,09732 |
|  | Областной бюджет | 3197,3499 | 3194,1167 | 3293,4 | 3318,7307 | 2916,6192 | 3013,24758 | 3114,20471 | 3137,71648 | 25185,38527 |
|  | Местный бюджет | 691,20032 | 683,74016 | 704,9989 | 710,4234 | 616,92932 | 661,89034 | 692,35631 | 699,66144 | 5461,20019 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.13. Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций Бутурлинского муниципального округа | Всего | 6898,60 | 6156,6 | 6030,8 | 10422,7 | 11798,34 | 12655,44 | 12655,44 | 12655,44 | 79273,36 |
|  | Федеральный бюджет | 6898,60 | 6156,6 | 6030,8 | 10422,7 | 11798,34 | 12655,44 | 12655,44 | 12655,44 | 79273,36 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.14. Функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.15. Функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555,981 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 2333,981 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1555,981 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 2333,981 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.16. Дополнительные меры поддержки граждан Российской Федерации, участвующих в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, и членам их семей в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Бутурлинского муниципального округа, подведомственных управлению образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,564 | 1461,68731 | 1918,16666 | 1918,1756 | 1918,16356 | 8048,75713 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 832,564 | 1461,68731 | 1918,16666 | 1918,1756 | 1918,16356 | 8048,75713 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 25827,74728 | 28366,08829 | 40852,0937 | 40764,32473 | 48400,63818 | 50556,25 | 47507,55 | 50519,45 | 332794,1422 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 323,9404 | 435,9 | 25,124 | 0,00 | 286,6 | 287,9 | 299,8 | 1659,2644 |
|  | Местный бюджет | 25827,74728 | 28042,15 | 40416,1937 | 40739,20073 | 48400,63818 | 50269,65 | 47219,65 | 50219,65 | 331134,8799 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Всего | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 37,00 | 9,811 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 141,811 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 37,00 | 9,811 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 141,811 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОУ. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Всего | 33,267 | 40,00 | 36,229 | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 215,496 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 33,267 | 40,00 | 36,229 | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 215,496 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Организация мероприятий для обучающихся ОУ - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников | Всего | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 24,824 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,324 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 24,824 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,324 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. Организация отдыха и оздоровления детей | Всего | 1758,98028 | 2560,58629 | 2858,38517 | 2724,06 | 2920,00 | 3286,6 | 287,9 | 3299,8 | 19696,31174 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 297,50 | 351,9 | 0,3 | 0,00 | 286,6 | 287,9 | 299,8 | 1524 |
|  | Местный бюджет | 1758,98028 | 2263,08629 | 2506,48517 | 2723,76 | 2920,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 18172,31174 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12. Совершенствование волонтерской деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей Бутурлинского муниципального округа | Всего | 24025,35132 | 16352,68640 | 24886,07953 | 18594,57 | 30708,66118 | 30080,05 | 30080,05 | 30080,05 | 204807,4984 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 26,4404 |  |  |  |  |  |  | 26,4404 |
|  | Местный бюджет | 24025,35132 | 16326,246 | 24866,07953 | 18594,57 | 30708,66118 | 30080,05 | 30080,05 | 30080,05 | 204761,058 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Развитие Всероссийского движения «Юнармия» | Всего |  | 315,27 |  |  |  |  |  |  | 315,27 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 315,27 |  |  |  |  |  |  | 315,27 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 8062,980 | 9097,550 | 12902,4 | 19357,87073 | 14699,666 | 17139,6 | 17139,6 | 17139,6 | 115539,2667 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 8062,980 | 9097,550 | 12902,4 | 19357,87073 | 14699,666 | 17139,6 | 17139,6 | 17139,6 | 115539,2667 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16. Развитие Российского движения детей и молодежи | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.17. Развитие Российского движения школьников | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.18. Реализация программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Формирование культуры оценки качества образования на муниципальном уровне на уровне отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | Всего | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа» | Всего | 75,15000 | 1042,4168 | 1852,89364 | 1299,065 | 1592,529 | 1609,28085 | 1505,259 | 1519,076 | 10495,67029 |
|  | Федеральный бюджет |  | 833,5803 | 992,03744 | 1108,31 | 1371,65184 | 1348,16 | 1427,233 | 1428,798 | 8509,77058 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 34,7325 | 416,7419 | 40,755 | 40,87716 | 61,12085 | 70,026 | 90,278 | 754,53141 |
|  | Местный бюджет | 75,15 | 174,104 | 444,1143 | 150,00 | 180,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1223,3683 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Всего | 0,00 | 74,104 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 99,104 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 74,104 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 99,104 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Внедрение региональных методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у обучающихся и молодежи Бутурлинского округа навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6. Внедрение лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи | Всего | 0,00 | 0,00 | 704,94324 | 15,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 759,94324 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 375,407 |  |  |  |  |  | 375,407 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 329,53624 | 15,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 384,53624 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию | Всего | 0,00 | 0,00 | 8,57806 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57806 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 8,57806 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57806 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9. Организация и участие в поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятих в сфере патриотического воспитания | Всего | 67,065 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 180,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 577,065 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 67,065 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 180,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 577,065 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Основное мероприятие 4.10. Организация мероприятий патриотической направленности в Бутурлинском муниципальном округе | Всего | 8,08500 | 898,31280 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 982,3978 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 833,5803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,5803 |
|  | Областной бюджет |  | 34,7325 |  |  |  |  |  |  | 34,7325 |
|  | Местный бюджет | 8,085 | 30,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 114,085 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Основное мероприятие 4.11. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 1033,37234 | 1149,065 | 1412,529 | 1409,28085 | 1505,259 | 1519,076 | 8028,58219 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 992,03744 | 1108,31 | 1371,65184 | 1348,16 | 1427,233 | 1428,798 | 7676,19028 |
|  | Областной бюджет |  |  | 41,3349 | 40,755 | 40,87716 | 61,12085 | 70,026 | 90,278 | 344,39191 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа» | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 350,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 350,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних | Всего | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 83,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 83,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. Осуществление мер по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов среди несовершеннолетних, а также безопасности детей и подростков | Всего | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 25,50 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 189,00 | 26,50 | 26,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 25,50 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 189,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, вовлечения их в совершение антиобщественных действий | Всего | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, предупреждение детского травматизма | Всего | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 54,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 54,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования Бутурлинского муниципального округа» | Всего | 22853,94653 | 59096,15616 | 42128,57484 | 86858,94988 | 49856,67948 | 10860,18948 | 13115,57896 | 24993,05265 | 309763,128 |
|  | Федеральный бюджет |  | 794,4 |  |  |  |  |  |  | 794,4 |
|  | Областной бюджет | 15585,73380 | 23122,8955 | 16756,599 | 74684,92881 | 15552,60346 | 6583,5 | 12459,8 | 12770,9 | 177516,9606 |
|  | Местный бюджет | 7268,21273 | 35 178,86066 | 25371,97584 | 12174,02107 | 33893,93865 | 4276,68948 | 655,77896 | 12222,1565 | 95862,77323 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Всего | 1,10 | 0,50 | 1,1 | 3,30 | 0,55 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1,10 | 0,50 | 1,1 | 3,30 | 0,55 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОУ | Всего | 30,00 | 47,6557 | 67,00 | 67,00 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 393,6557 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 30,00 | 47,6557 | 67,00 | 67,00 | 82,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 393,6557 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОУ, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОУ | Всего | 22822,84653 | 59047,95046 | 40535,57584 | 85232,66888 | 49363,99211 | 10757,18948 | 13115,57896 | 24993,05265 | 305868,8549 |
|  | Федеральный бюджет |  | 794,4 |  |  |  |  |  |  | 794,4 |
|  | Областной бюджет | 15585,73380 | 23122,8955 | 16756,599 | 74684,92881 | 15552,60346 | 6583,5 | 12459,8 | 12770,9 | 177516,9606 |
|  | Местный бюджет | 7268,21273 | 35178,86066 | 25371,97584 | 12103,72107 | 33811,38865 | 4173,68948 | 655,77896 | 12222,15265 | 130785,78 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.4. Участие делегаций Бутурлинского муниципального округа в мероприятиях духовно-нравственной направленности зонального, областного, всероссийского и международного уровней | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 36329,70982 | 41021,31887 | 45458,736 | 52606,78571 | 61866,5289 | 65504,49152 | 64631,92513 | 65510,87035 | 432930,3663 |
|  | Федеральный бюджет |  | 255,6 |  | 250,00 | 120,00 |  |  |  | 625,6 |
|  | Областной бюджет | 1054,2 | 1208,20 | 1326,4 | 2549,4 | 2370,4 | 2266,1 | 2269,7 | 2304,4 | 15348,8 |
|  | Местный бюджет | 35275,50982 | 39557,51887 | 43657,336000 | 49807,38571 | 59376,1289 | 63238,39152 | 62362,22513 | 63206,47035 | 416480,9663 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.9. Анализ рисков реализации программы

В процессе реализации программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограмм программы.

В рамках календарного года основными исполнителями программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор программы:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение главе местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и выносит на рассмотрение главы местного саОУправления Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области предложения по корректировке муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет по запросу отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее – отдел экономики) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового управления администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее – финансовое управление);

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

ж) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

з) подготавливает ежеквартальные отчеты и годовой отчет и представляет их в отдел экономики и финансовое управление;

и) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение индикаторов муниципальной программы.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 3. Подпрограммы муниципальной программы

### 3.1. Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»

(далее - подпрограмма)

#### 3.1.1. Паспорт подпрограммы

| 1.Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Управление образования и спорта |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Управление образования и спорта; образовательные организации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| 3. Цель подпрограммы | Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4. Задачи подпрограммы | - совершенствование дошкольного образования как института социального развития; - модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; - поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; - формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; - повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
| 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2021 год – 70 674,21692 2022 год – 76 377,80733 2023 год – 101 290,5289 2024 год – 99355,60401 2025 год – 125922.84283 2026 год – 138784,437 2027 год – 138770,04591 2028 год – 138778,627 Итого: 637863,59707 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 99,5%; - удельный вес численности обучающихся ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 100%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до уровня 82%; - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОУ увеличится до 35%; - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, достигнет уровня 95%; - охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет составит 86,5%; - число учеников в ОУ, приходящихся на одного учителя, составит 12 человек; - количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составит 1000 человек |

#### 3.1.2. Текстовая часть подпрограммы

##### 3.1.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

- В округе обеспечена 100 % доступность дошкольного образования по всем возрастным категориям. Основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС реализовывали  17 объектов образования, в которых  воспитывались 439 детей.

Показатель охвата дошкольным образованием составляет 100 %. К сожалению, наблюдается общая тенденция снижения численности воспитанниковкак в сельских ДОУ, так и в детских садах р.п.Бутурлино. Основной причиной снижения численности воспитанников является миграция населения репродуктивного возраста в города.

В настоящее время в детских садах создана современная, содержательно-насыщенная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно – пространственная среда.

Размерродительской платы повышена с 1 января 2025 года составляет 2425 руб. в месяц.

В целях материальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОО, выплачивается компенсация в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка; не менее 50% на второго ребенка; не менее 70% на третьего и последующих детей. Право на получение имеет один из родителей.

В соответствии с пунктом 6 Указа Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, участвующих (участвовавших) в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей» 25 детей были освобождены от платы за детский сад. Дети участников СВО вне очереди зачисляются в детские сады.

В прошедшем учебном году в школах Бутурлинского муниципального округа обучались 1140 учащихся.

В 2025 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проходила в форме основного государственного экзамена(116 учащихся) и государственного выпускного экзамена (4 ребенка). Все обучающиеся прошли итоговое собеседование по русскому языку и были допущены к государственной  итоговой аттестации.

В основной период проведения ГИА-9 115 выпускников 9 классов успешно сдали экзамены, что позволило им получить аттестат об основном общем образовании, из них 7 с отличием (6%) (в 2024 году 9 (7,5%).

5 выпускников 9 классов (1 из Бутурлинской СОШ, 2 из Базинской ООШ и 2 из Ягубовской СОШ) не сдали 3 и более экзамена в форме ОГЭ в основной период, были повторно допущены  к государственной итоговой аттестации в дополнительный период в сентябре 2025 года, успешно сдали экзамены и получили аттестаты.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проходила в форме ЕГЭ по 10 предметам в основной период.

Все 29 выпускников Бутурлинской СОШ, завершившие в 2025 году обучение по образовательным программам среднего общего образования, получили аттестаты, из них 4 (13,8%) с отличием и медалями "За особые успехи в учении" I степени (1 человек) и II степени (3 человека) (в 2024 г.-7 (23 %).

По итогам проведения ЕГЭ выпускниками школы получено 24 высокобалльных результата (70 баллов и выше) по русскому языку (8), профильной математике (5), обществознанию (4), физике (2), истории (2), английскому языку (2), информатике (1).

Один человек не сдал экзамен по профильной математике и пересдал в резервный срок основного периода. Три выпускникане сдали биологию, 2 -химию, по 1 выпускнику не сдали географию и обществознание.

В 2025году в основном периоде проведения ЕГЭ (как и в 2024 г.) был предусмотрен дополнительный день для  участников ГИА-11, изъявивших желание пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету, ножелающих не оказалось.  В 2024 г. данной возможностью воспользовались 4 выпускника.

##### 3.1.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование содержания и технологий образования, создания в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

1) совершенствование дошкольного образования как института социального развития;

2) модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

3) улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

4) формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

5) повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

6) создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Дошкольное образование:

- повышение вклада дошкольного образования в инновационные процессы на основе гибкости и многообразия представляемых образовательных услуг в соответствии с обновленным перечнем вариативных организационных моделей и форм дошкольного образования;

- создание условий для формирования предпосылок к овладению учебной деятельностью и навыков общения ребенка со взрослыми и сверстниками, социализации личности в рамках взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;

- организация процесса преемственности в духовно-нравственном развитии и воспитании гражданской идентичности ребенка на предшкольном этапе и начальном уровне общего образования;

- развитие системы работы в муниципальных дошкольных организациях с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

Общее образование:

- модернизация образовательных программ в системе общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени обучения, включая индивидуальные программы и профессиональное обучение;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в классах ОУ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- развитие вариативных форм получения общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам (очное, очно-заочное, семейное образование, самообразование, с использованием дистанционных технологий, интегрированного образования);

- создание условий для интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в массовую школу;

- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2021 - 2025 годы в один этап. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице программы.

##### 3.1.2.3. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице программы.

##### 3.1.2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств муниципального бюджета отражена в таблице программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице программы.

##### 3.1.2.4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения, ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

### 3.2. Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования

### и воспитания детей и молодежи»

(далее - подпрограмма)

#### 3.2.1. Паспорт подпрограммы

| 1. Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Управление образования |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Управление образования и спорта; МБУ ДО Бутурлинский ДДТ; МБУ ДО «Спортивная школа»; образовательные учреждения округа; ГАПОУ ЦПО «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию) |
| 3. Цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации, а также равной доступности качественного дополнительного образования в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 2. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Бутурлинского муниципального округа. 3. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение учащейся и студенческой молодежи в социальную практику 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 5. Обеспечение использования сертификатов дополнительного образования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования. |
| 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один I этап 2021 - 2028 годы |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2021 год – 25 827,74728 2022 год – 28 042,14789 2023 год – 40 416,1937 2024 год – 40739,20073 2025 год – 48400,63818 2026 год – 50269,65 2027 год – 47219,65 2028 год – 50219,65 Итого: 331134,87778 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы | - охват детей в возрасте 5-17 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет) увеличится до 80%; - охват организованными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 90% от численности детей школьного возраста; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования по социальным сертификатам в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составит 25%; - количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания увеличится до 80; - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, достигнет 1100 человек |

#### 3.2.2. Текстовая часть подпрограммы

##### 3.2.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В 2025 году работа с одаренными детьми велась по направлениям:

-выявление одаренных детей путем проведения олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций;

-поощрение одаренных детей: проведение ежегодного мероприятия «Елка главы местного самоуправления», направление в детские оздоровительные центры (ФГБУ МДЦ «Артек», ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный»),

-другие мероприятия, поддерживающие и стимулирующие потенциал одаренных детей.

В учебном году проводились мероприятия творческой и интеллектуальной направленности: Бутурлинские чтения имени маршала В.И.Казакова, интеллектуально-познавательные конкурсы, турниры по различным предметам учебного плана, региональные и муниципальные конкурсы и сетевые проекты.

Итогом участия 10 обучающихся Бутурлинской, Базинской, Каменищенской, Кочуновской, Ягубовской школ во 2-ой городской научно-исследовательской конференции «Первые шаги в науку» (г.Н.Новгород) стали 9 призовых мест (научные руководители Крупнова В.Ф., Крылова Е.Г., Лукьянова Н.И., Лупанова О.С., Маслова А.Ю., Семенычева Л.Н., Ширшова В.В., Кузнецова Е.Б., Скапишева И.В.).

4 обучающихся Бутурлинской школы и 1 обучающаяся Каменищенской школы, прошедшие конкурсные отборы от ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», стали участниками Университетских смен – 2025.

Обучающиеся и педагоги Бутурлинского ДДТ приняли участие и стали победителями в 21 всероссийском и в 24 международных конкурсах.

Обучающиеся Спортивной школы получили взрослые спортивные разряды: 2 человека- первый взрослый разряд по лыжной подготовке,4 человека второй и 1человек третий разряд по велоспорту-маунтинбайку. 51 обучающемуся присвоен массовый спортивный разряд.

Обучающиеся Бутурлинской школы Морозкин Илья, Милашина Олеся, Митина Александра - победители регионального конкурса туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием», 9-12 мая 2025 года приняли участие в областном проекте по маршруту «Нижний Новгород-Брест-Минск-Нижний Новгород».

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 35 учеников (26%), из них 3 (8% от всех победителей) учащихся Бутурлинской СОШ были вызваны на региональный этап (1человек по физкультуре и 2 по биологии).

В округе функционируют три учреждения дополнительного образования детей- МБУ ДО Бутурлинский ДДТ, МБУ ДО «Спортивная школа», МБУ ДО ДООЦ «Надежда».Дополнительные общеобразовательные программы реализуются также  общеобразовательнымиорганизациями.Общий охват дополнительными общеобразовательными составил 70,4%.

Обучающиеся и педагоги Бутурлинского ДДТ приняли участие и стали победителями в 21 всероссийском и в 24 международных конкурсах.

Обучающиеся Спортивной школы получили взрослые спортивные разряды: 2 человека - первый взрослый разряд по лыжной подготовке,4 человека второй и 1человек третий разряд по велоспорту-маунтинбайку. 51 обучающемуся присвоен массовый спортивный разряд.

На базе школ действует 6 детских общественных объединений и 6 спортивных клубов. Бутурлинский ДДТ курирует и обеспечивает организационно-методическую поддержку деятельности ДОО, Движения Первых, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а Спортивная школа - деятельность ЮИД «Дорожный дозор». На территории Спортивной школы функционирует детский автогородок, где проходят занятия для воспитанников детских садов и обучающихся школ, реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения», план  совместных мероприятий Управления образования и ОГИБДД МО МВД России «Княгининский». Совместно с ОГИБДД МО МВД России «Княгининский»:снято 12 тематических роликов по проведению профилактических акций по безопасности дорожного движения, проведена 21 информационно-пропагандистская акция с населением округа с общим охватом более 1500 человек.

В рамках реализации культурной программы «Пушкинская карта» 96% обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет организованно посещали театры и кинотеатры, музеи и экскурсии в городах Н.Новгород, Арзамас, концертные программы и экскурсии, организованные учреждениями культуры округа.

В 2025 году проводились:

- мероприятия творческой и интеллектуальной направленности: Бутурлинские чтения имени маршала В.И.Казакова, интеллектуально-познавательные конкурсы, турниры, региональные и муниципальные конкурсы и сетевые проекты,

-викторины, акции,

-мастер классы по изготовлению различной гуманитарной помощи участникам СВО (антидронные занавесы, блиндажные свечи, армейский душ, мазь, сувениры и календари).

Проведено 5 муниципальных этапов региональных/всероссийских краеведческих конкурсов:  всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательных организаций Нижегородской области «Отечество», всероссийского конкурса музеев и экскурсоводов образовательных организаций, всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить», регионального исторического исследовательского конкурса «Война в истории моей семьи», всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности». Высокий результат показала Бутурлинская СОШ, работы под руководством Лупановой О.С. стали призерами регионального и всероссийского уровня.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы были организованы и проведены более 500 мероприятий и акций патриотической направленности, в которых приняли участие более 1300 обучающихся образовательных организаций и воспитанников детских садов.

Ресурсным центром по духовно-нравственному и семейному воспитанию на базе Бутурлинского ДДТ организовано и проведено более 30 мероприятий (конкурсов, бесед и встреч семей со священнослужителями), в том числе  муниципальный этап епархиального конкурса «Пасхальная радость», в котором приняло участие более 250 участников. Центр выступил в роли соорганизатора в проведении межмуниципального мероприятия духовно-патриотической направленности «Епархиальные Рождественские образовательные чтения»  «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», в котором приняло участие более 250 участников из 17 районов области.

В рамках XlX Нижегородских Рождественских образовательных чтений педагог-организатор Бутурлинского ДДТ Ванюшина С.И. выступила с докладом: «Ресурсный центр духовно-нравственного воспитания как основа формирования семейных ценностей молодого поколения».

В 2025 году коллектив муниципального отделения Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» был отмечен Благодарственными письмами за значимый вклад в сохранение исторической памяти и активное участие в добровольческой деятельности на территории Нижегородской области и за активную гражданскую позицию и развитие социальной деятельности региона, включая значительный вклад в добровольческую деятельность.

В 2025 году организованными формами отдыха охвачено 89,7 % детей от общего числа детей школьного возраста (89,6% - 2024). Это отдых и оздоровление детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, санаториях, лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, а также деятельность трудовых объединений, дворовых площадок, походов и экскурсий, прогулочных групп.

Из муниципального бюджета на оздоровительную кампанию 2025 года выделено 3 млн.руб. (2024 – 2 723 760 руб.), из них:

1 млн. 463 тыс.руб. - приобретение путевок в загородные лагеря, в т.ч. меры поддержки граждан РФ, участвующих в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и членам их семей;

1 млн. 345 тыс. руб. - питание в лагерях с дневным пребыванием при школах (из расчета 150 руб./день на ребенка);

40 тыс.950 руб. – организация работы палаточного лагеря.

В связи с участием лагеря   «Надежда»   в программе на предоставление     субсидий из федерального бюджета  бюджетам  субъектов Российской  Федерации на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления  путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций),в лагере проводилась только одна смена с 30.06.2025 по 20.07.2025, в которой отдохнули   66 детей из муниципальных округов  и г.Н.Новгорода. Стоимость путевки в лагерь составляла 32 193 руб., льготная стоимость – 11 403 руб.

На отдых и оздоровление в загородные, санаторно-оздоровительные лагеря и санатории Нижегородской области и за ее пределами (по путевкам, приобретенным министерством образования и науки, министерством социальной политики и министерством здравоохранения) в период с января по август 2025 года направлено 80 обучающихся:

32 чел. – в «Лазурный», 3 – в «Артек», 3 – «Гвардеец», 10 – на профильную смену для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, г.о.г.Перевоз,

30 детей - в «Золотой колос» (Арзамасский район), «Салют», «Солнечный»,

2 ребенка – в санаторий «Большая Ельня».

Кроме того, дети были заняты в трудовых объединениях и походах, 14 подростков временно трудоустроены в двух трудовых бригадах при Бутурлинской школе, 26 трудоустроены за счет средств работодателей.

В рамках областного проекта «Дворовая практика» были организованы дворовые площадки, где были заняты 88 детей.

В рамках проекта «Детский спорт» в период с 16 по 26 июня 2025 г. на территории стадиона «Факел» был проведен муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, в котором приняли участие 7 команд, 105 участников.

##### 3.2.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Бутурлинском муниципальном округе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования управление образования и спорта руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Бутурлинском муниципальном округе.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

1) совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

2) обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области;

3) совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение учащейся и студенческой молодежи в социальную практику.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2021 - 2025 годы в один этап. Перечень основных мероприятий представлен в таблице программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице программы.

##### 3.2.2.3. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице программы.

##### 3.2.2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

##### необходимых для реализации подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств муниципального бюджета отражена в таблице программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице программы.

##### 3.2.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

### 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

(далее - Подпрограмма)

#### 3.3.1. Паспорт подпрограммы

| 1.Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования и спорта |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители подпрограммы | ОУ |
| 3. Цель подпрограммы | Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования |
| 4. Задачи подпрограммы | - включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления; - формирование культуры оценки качества образования на муниципальном уровне и на уровне отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур; - создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях; - создание системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях |
| 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в тыс. руб.: 2021 год – 15,00 2022 год – 10,00 2023 год – 6,00 2024 год – 20,00 2025 год – 15,00 2026 год – 15,00 2027 год – 0,00 2028 год – 0,00 Итого: 81,00 |
| 7.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%; - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%; - число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 4-х |

#### 3.3.2. Текстовая часть подпрограммы

##### 3.3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Качество образования становится основной характеристикой деятельности образовательных организаций и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства  Формирующаяся система оценки качества образования должна быть важнейшим компонентом системы образования Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

Муниципанальная система оценки качества образования включает в себя:

государственные итоговые аттестационные процедуры;

механизмы внутренней и внешней оценки качества образования;

международные, всероссийские, региональные, муниципальные мониторинговые исследования.

Система оценки качества должна опираться не только на централизованные проверки и контроль, но и на открытость, прозрачность всей системы образования и отдельных организаций. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться повышением информационной прозрачности деятельности системы образования, развитием механизмов обратной связи на основе унифицированных запросов.

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного использования этой информации для принятия управленческих решений. Для этого необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в муниципальной системе оценки качества образования информации. Развитие муниципальной системы оценки качества образования не должно привести к росту контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может стать серьезной проблемой при использовании данных для улучшения работы организаций образования.

Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в образование - важнейший ресурс его функционирования и развития. Необходимо обеспечить формирование механизмов общественного участия в управлении образовательными организациями.

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих направлениях:

формирование современной и сбалансированной муниципальной системы оценки качества образования, включающей в себя, прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации обучающихся, процедуры оценки результатов образования;

реализация инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных достижений обучающихся, направленных на повышение качества образования;

реализация на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самообследования) для управления качеством образования;

реализация механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей;

развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки качества образования на муниципальном  уровне;

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций и систем;

создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных об образовательных организациях для аналитической обработки и информирования общественности.

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов определены приоритетные задачи в сфере оценки качества образования:

формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур оценки качества образования, реализуемой на региональном уровне;

создание системы мониторингов качества образования;

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных организаций;

привлечение к оценке качества образования внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и профессионально-общественных экспертов и организаций);

участие Бутурлинского муниципального округа Нижегородской областив международных исследованиях качества образования;

создание с участием общественности независимой системы оценки качества работы ОУ и введение рейтингов их деятельности;

Основная роль в осуществлении функций по внедрению и реализации механизмов муниципальной системы оценки качества образования принадлежит управлению образования и спорта.

##### 3.3.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основная стратегическая цель формирования муниципальной системы оценки качества образования заключается в обеспечении надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования. Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) формирование культуры оценки качества образования на муниципальном и на уровне отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур;

3) создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях;

4) создание системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2021 - 2028 годы в один этап. Перечень основных мероприятий представлен в таблице Программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице Программы.

##### 3.3.2.3. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице программы.

##### 3.3.2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

##### необходимых для реализации подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств муниципального бюджета отражена в таблице программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице программы.

##### 3.3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

### 3.4. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан

### Бутурлинского муниципального округа»

(далее - подпрограмма)

#### 3.4.1. Паспорт подпрограммы

| 1.Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Управление образования |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Управление образования; МБУ ДО Бутурлинский ДДТ; образовательные учреждения округа; ГАПОУ ЦПО «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию) |
| 3.Цели подпрограммы | Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Бутурлинском муниципальном округе |
| 4.Задачи подпрограммы | - организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения Бутурлинского муниципального округа; - формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; - повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; - развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных объединениях. |
| 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2021 год – 75,15 2022 год – 174,104 2023 год – 444,1143 2024 год – 150,00 2025 год – 180,00 2026 год – 200,00 2027 год – 0,00 2028 год – 0,00 Итого: 1223,36830 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - доля обучающихся и молодежи, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся и молодежи, достигнет 95%; - численность населения Бутурлинского муниципального округа, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий, и участие в них увеличится до 3250 человек; - численность детей, охваченных программами внеурочной деятельности и дополнительного образования патриотической направленности, увеличится до 1270 человек |

#### 3.4.2. Текстовая часть подпрограммы

##### 3.4.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В общеобразовательных организациях округа реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Его реализацией занимается команда #НавигаторыДетстваБутурлино – победители Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» в составе муниципального координатора и 5-ти советников директора школы по воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями. В 2025 году советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями реализовано 48 федеральных концепций по Дням единых действий. На базе школ четвертый год реализуется программа социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», направленная на формирование социально значимых качеств, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие, в реализации которой принялиучастие 168 обучающихся начальных классов. Из федерального и областного бюджетов выделено 1 021 929,0 руб на  выплату заработной платы советникам директоров по воспитанию, из них 390 600,0 руб.-на ежемесячные доплаты в сумме 5 000 руб. на каждое физическое лицо.

Команда «Рубеж» Базинской школы заняла 3 место на этапе «Радиационная, химическая и биологическая защита» в дивизионном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В апреле 2025 года поисковое объединение «Сокол» организовало экспедицию на места боев 134 стрелковой дивизии в Бельский район Тверской области. В экспедиции приняли участие 26 человек, из них 6 обучающихся школ округа. В ходе экспедиции были найдены останки 4 солдат РККА и установлена судьба красноармейца из Арзамаса (останки солдата были захоронены в Выездном 8 мая 2025 года).

С 6 по 15 июня 2025 г. была организована поисковая экспедиция на Карельский перешеек, в которой приняли участие 16 человек. За время работы экспедиции  был найден 1 красноармеец, а также были переданы списки 113 красноармейцев-горьковчан, найденных в неучтенном захоронении и числившихся как «место захоронения и гибели не известно».

С 26 июня по 4 июля 2025 года был проведен международный автопробег «Венок на Братскую могилу» в Беларусь  по местам боев Горьковской 137 стрелковой дивизии, в котором приняли участие 11 человек.

5 декабря на базе МБОУ Базинской ООШ имени Н.В. Сутягина состоялся патриотический форум «Неизвестный, но не забытый». Мероприятие было приурочено к двум важным датам — Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества.

##### 3.4.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Бутурлинском муниципальном округе.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения Бутурлинского муниципального округа;

- формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;

- повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания;

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных объединениях.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2021 - 2028 годы в один этап. Перечень основных мероприятий представлен в таблице программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице программы.

##### 3.4.2.3. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице программы.

##### 3.4.2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств муниципального бюджета отражена в таблице программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице программы.

##### 3.4.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

3.5. Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа»

(далее - подпрограмма)

#### 3.5.1. Паспорт подпрограммы

| 1.Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Управление образования |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | - ОУ - УСЗН (по согласованию); - ЦРБ (по согласованию); - Отдел культуры и туризма управления образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области; - Бутурлинское отделение Сергачского межмуниципального филиала ГКУ НО НЦЗН (по согласованию); - ОП (по согласованию) |
| 3.Цели подпрограммы | повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, общественно опасных деяний несовершеннолетних, повышение эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними |
| 4. Задачи подпрограммы | -развитие системы ранней профилактики безнадзорности; -асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; -осуществление мер по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов среди несовершеннолетних; -повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; -предупреждение детского травматизма; -предупреждение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, потребление наркотических средств, а также преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (законными представителями); -создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2021 год – 50,00 2022 год – 50,00 2023 год – 50,00 2024 год – 50,00 2025 год – 50,00 2026 год – 50,00 2027 год – 0,00 2028 год – 50,00 Итого: 350,00 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений, совершенных на территории Бутурлинского муниципального округа, составит 7,8%; - удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетних составит 0,32%; - уровень безнадзорности несовершеннолетних: удельный вес количества несовершеннолетних - безнадзорных или беспризорных, зафиксированных ОП, в общем количестве несовершеннолетних составит 0,3%; - удельный вес несовершеннолетних, доставленных в ОВД за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах, в общем количестве несовершеннолетних составит 0,9%; - удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОП, то есть совершивших или склонных к совершению преступлений, антиобщественных деяний, составит 99%; - охват несовершеннолетних программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ составит 1850 человек; - охват семей с детьми программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних составит 300 человек; - количество несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах, принимающих участие в муниципальных спортивных мероприятиях, составит 30 человек; - количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями в рамках информационной кампании по профилактике жестокого обращения с детьми составит 100 человек; - количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП и ПДН ОП, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, составит 7 человек; - количество несовершеннолетних (и их семей), охваченных межведомственной операцией «Подросток», составит 380 человек |

#### 3.5.2. Текстовая часть подпрограммы

##### 3.5.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Организация профилактической работы субъектов системы профилактики округа в рамках реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» позволила достичь определенных положительных результатов в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении.

За последние несколько лет увеличивается количество детей, имеющих отклонения в социальном поведении и как результат – имеют место преступления и правонарушения, совершаемые подростками.

Особого внимания требует работа по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических средств и психоактивных веществ подростками. С другой стороны, не менее острой остается проблема насилия и жестокого обращения в отношении детей и подростков, а также проблема детского травматизма и детских суицидов.

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, одно из приоритетных направлений работы субъектов системы профилактики Бутурлинского муниципального округа.

На сегодняшний день инфраструктура системы профилактики детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа  включает в себя:

2 учреждения социального обслуживания семьи и детей: ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского муниципального округа» и ГБУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа»;

- 5 общеобразовательных учреждений и 1 филиал;

- 5 дошкольных образовательных учреждений;

- 1 учреждение среднего профессионального образования – ГАПОУ ЦПО «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум»;

- 1 учреждение дополнительного образования – МБУ ДО Бутурлинский ДДТ;

- 1 учреждение дополнительного образования «Спортивная школа»;

- 1 образовательно-оздоровительное учреждение – МБУ ДО ДООЦ «Надежда»

- 39 учреждений культуры.

Координацию усилий субъектов системы профилактики и учреждений и организаций, задействованных в работе по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет КДН и ЗП.

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа совершенных ими правонарушений и преступлений, профилактике жестокости и насилия в отношении детей и подростков, детского суицида и травматизма.

Эффективным методом решения проблемы детской безнадзорности и профилактики асоциального поведения стала организация трудовой занятости подростков, находящихся в социально опасном положении. Данная форма работы повышает мотивацию подростков к трудовой деятельности, сформировывает первичные профессиональные навыки, позволяет увеличить семейный бюджет, снизить количество преступлений и правонарушений в подростковой среде.

Важной формой в комплексе профилактических мероприятий в отношении детей и подростков, находящихся в социально опасном положении является проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток». За последние несколько лет явно прослеживается положительная динамика в работе с подростками группы «риска» и их семьями.

Образовательные учреждения тесно взаимодействуют с управлением образования и спорта, КДН и ЗП, ПДН,  органами опеки и попечительства, ОП, МБУ ДО Бутурлинским ДДТ, МБУ ДО «Спортивная школа», учреждениями культуры, органами здравоохранения, Бутурлинским отделением Сергачского межмуниципального филиала ГКУ НО НЦЗН, ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского муниципального округа», ГБУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа» с целью организации профилактической работы.

Образовательными учреждениями реализуются планы совместных мероприятий, проводятся совместные рейды  в семьи, находящиеся в социально опасном положении, по местам скопления молодежи в вечернее время.

В целях снижения уровня правонарушений и несчастных случаев,  социальными педагогами оформлены учётные карточки и  составлены планы работы с обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета, на период осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также  планы  рейдов родительских патрулей, которые родители обучающихся совместно с педагогами осуществляют  по определенным маршрутам.

В течение всего учебного года осуществляется постоянный контроль за посещаемостью занятий и внеурочной деятельностью детьми «группы риска», проводятся индивидуальная и групповая работа. Ведется постоянный контроль за занятостью учащихся данной категории в каникулярный период. Составляются рекомендации для педагогов-предметников, классных руководителей и родителей по дальнейшему взаимодействию с такими детьми.   Во всех школах  организована работа школьной службы медиации (примирения).

В образовательных учреждениях округа ежегодно проходит комплекс мероприятий профилактической направленности, в том числе акции «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», «День правовой грамотности»,  «Вместе против наркотиков», «Я для себя и для других», «Радуга добрых дел».

Управлением образования и спорта разработан План мероприятий по профилактике вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные протестные акции, шествия, митинги. На сайтах образовательных организаций размещена информация об административной ответственности родителей за нарушение Федерального закона РФ от 19.06.2004 года № 54 – ФЗ «О  собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования», за организацию и участие несовершеннолетних в массовых мероприятиях, при наступлении общественно-опасных последствий (ст.20.2.2.КоАПРФ).

Проводятся тренинги: «Умей противостоять давлению со стороны окружающих», «Об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях», «Я и моя уличная компания».

Инспектор ПДН беседует со школьниками «Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах и акциях».

Выпускаются и распространяются  информационные листовки, памятки среди несовершеннолетних и их родителей, разъясняющие опасность участия в несанкционированных собраниях, митингах, опасность вовлечения в экстремистские организации.

Все образовательные организации обеспечивают контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет по исключению доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся.

По предупреждению преступлений несовершеннолетних, случаев жестокого обращения с детьми в образовательных учреждениях организована индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, состоящими в «группе риска» и на внутришкольном учете, им оказывается педагогическая и социально-психологическая помощь.

Для предотвращения и профилактики насилия и жестокого обращения с детьми родителям в ОУ были предоставлены методические рекомендации и памятки. Проведены:

- классные часы: «Насилие, жестокость и закон», «Как не стать жертвой преступлений», «Опасные грани жизни и пути их преодоления»,  «Мир без насилия», «Давайте жить дружно»;

- разъяснительные беседы с родителями о недопустимости жестокого обращения с детьми.

Проведена акция «Синяя ленточка Апреля». Синяя лента является символом борьбы с жестоким обращением над детьми.

На сайтах школ  размещена  информация по  ознакомлению родителей с  законодательством РФ об ответственности взрослых за жестокое обращение по отношению к детям.

В образовательных учреждениях вопросы профилактики и предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях Совета профилактики.

В целях  предупреждения преступлений несовершеннолетних во всех образовательных учреждениях социальными педагогами и классными руководителями ведется выявление, учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска».

В рамках месячника по профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних во всех ОУ прошли тематические классные часы: «Путешествие в страну Справедливости», «Своя игра «Преступление и наказание»; «Правонарушение, преступление и подросток», «Мы в ответе за свои поступки»;

-оформлены тематические стенды: «Подросток и право», «Для вас, родители», «Мы выбираем жизнь!»;

-организован просмотр социальных видеороликов по профилактике правонарушений: «Живи правильно, соблюдай правила» и конкурс плакатов «Закон соблюдай, правила не нарушай!»;

-проведена интерактивная игра «Твой закон – твоя защита», видео пятиминутки «Декларация прав ребёнка», профилактическая акция «Ты не прав, если ты не знаешь прав!», правовая квест-игра «Суд идет»;

-подготовлены памятки «Безопасность – ответственность каждого», «Я в Интернете. Правила безопасности»;

На официальной странице ВКонтакте размещена информация для родителей: «Распространение деструктивного контента в сети интернет», «Маркеры, по которым можно распознать вовлеченность школьника в деструктивные online-сообщества», «Организация безопасной работы в сети Интернет».

Большая роль в профилактической работе принадлежит Родительскому патрулю. Дежурство во время каникул, посещение семей «группы риска», мест скопления молодежи, информирование о выявленных нарушениях администрации школы, патрулирование улиц населённых пунктов.

Финансовый кризис и негативные социальные факторы по-прежнему остаются основными причинами формирования асоциального поведения подростков. Низкий уровень и качество жизни семей, безработица родителей, невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей, вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц, бродяжничество подростков - основные негативные процессы, которые являются основными причинами подростковой преступности в настоящее время.

Несмотря на принимаемые органами и учреждениями системы профилактики округа меры по устранению причин и условий, способствующих семейному неблагополучию и безнадзорности детей, подростковой преступности, эти проблемы в Бутурлинском муниципальном округе остаются в достаточной степени актуальными.

Предупреждение насилия и жестокого обращения в отношении детей, в том числе в семье, - это система специальных мер, направленных на социальную профилактику, устранение причин и условий, способствующих совершению насилия, пресечение насилия и привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении насилия, а также программ экстренной и долговременной помощи, медико-социальной реабилитации жертв насилия и их семей.

Профилактическое направление всегда было и останется в ряду наиболее значимых в сфере борьбы с преступностью. Это в особой степени относится к предупреждению преступлений со стороны подростков, которые в силу своего возраста оказываются более восприимчивыми к мерам профилактики и к тому же являются предметом особой заботы общества.

Анализ современного опыта по профилактике правонарушений несовершеннолетних показывает постепенный переход от административно-карательных мер к всесторонней медико-психологической, психолого-педагогической и социально-правовой помощи и поддержке подростков групп социального риска, к программам социальной реабилитации и коррекции поведения детей и подростков с отклонениями в социальном развитии.

Основной путь устранения дефектов социализации «трудных подростков» заключен в активизации деятельности субъектов системы ранней профилактики, в создании специальных социально-педагогических условий и реализации проектов, направленных на успешное формирование социальных навыков у детей и подростков.

Необходимо продолжить и совершенствовать такие формы профилактической работы с «трудными» детьми, как организация общественно полезного труда и временной занятости, отдыха и оздоровления подростков группы социального риска, привлечение их к занятиям физической культурой и спортом, игровой и творческой деятельностью, вовлечение в культурные и спортивные мероприятия. Важная роль здесь отводится развитию волонтерского движения среди молодежи. Особое внимание необходимо уделить внедрению профилактических программ, направленных на развитие культуры здоровья подростков, оказанию практической помощи несовершеннолетним и их родителям по профилактике алкоголизма и наркомании, детских суицидов, а также их социальной реабилитации и ресоциализации в связи с употреблением ПАВ.

Необходимо организовать работу по предупреждению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, потребление наркотических средств, а также преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (законными представителями).

Для повышения эффективности координации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более высокий уровень межведомственного взаимодействия по выявлению и учету детей, находящихся в социально опасном положении, по разработке, реализации и мониторингу индивидуальных профилактических программ социальной реабилитации и сопровождения несовершеннолетних и их семей.

Реализация предыдущих муниципальных программ - первоначальный этап системной комплексной межведомственной работы по профилактике детской безнадзорности и правонарушений.

В целях обеспечения преемственности в решении данных вопросов и логического продолжения, ранее действовавших муниципальных целевых программ данная программа нацелена на повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

##### 3.5.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью программы является:

Повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, антиобщественных деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними.

Программой предусматривается решение следующих задач:

-развитие системы ранней  профилактики  безнадзорности;

-асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних

-осуществление мер по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов среди несовершеннолетних;

-повышение эффективности работы по профилактике насилия
и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;

-предупреждение детского травматизма;

-предупреждение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, потребление наркотических средств, а также преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (законными представителями);

-создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

-повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2021 - 2028 годы в один этап. Перечень основных мероприятий представлен в таблице программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице программы.

##### 3.5.2.3. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице программы.

##### 3.5.2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств муниципального бюджета отражена в таблице программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице программы.

##### 3.5.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

### 3.6. Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования Бутурлинского муниципального округа»

(далее - подпрограмма)

#### 3.6.1. Паспорт подпрограммы

| 1.Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Управление образования |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации Бутурлинского муниципального округа Муниципальные образовательные учреждения |
| 3. Цели подпрограммы | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. 2. Ресурсное обеспечение сферы образования. 3. Укрепление материально-технической базы организаций. |
| 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2021 год – 7268,21273 2022 год – 35178,86066 2023 год – 25371,97584 2024 год – 12174,02107 2025 год – 33893,93865 2026 год – 4276,68948 2027 год – 655,77896 2028 год – 12222,1565 Итого: 128061,63389 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - удельный вес численности руководителей ОУ, ДОУ и УДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ОУ, ДОУ и УДО увеличится до 98%; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 45%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 98%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате в Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов УДО к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области достигнет 100%; - численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОУ увеличится до 24 человек; - численность педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте до 35 лет увеличится до 4 человек; - численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОУ, ОУ и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку увеличится до 215 человек |

#### 3.6.2. Текст подпрограммы

##### 3.6.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в 2025 году проводились:

-капитальный ремонт фасада и внутренних помещений МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко, объем финансирования-8 056,2  тыс.руб. из областного и 424,01 тыс.руб. из муниципального бюджета,

-капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, капитальный ремонт внутренних помещений МБДОУ детского сада «Светлячок», объем финансирования- 5 302,5 тыс.руб из областного и 279,02 тыс.руб.из муниципального бюджета.

-ремонткровлии входных группдетского сада «Светлячок» (детскому саду выделено 4 160,4 тыс.руб из резервного фонда Правительства  Нижегородской области).

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы  «Развитие образования» в МБУ ДО ДООЦ «Надежда» возведены два некапитальных объекта (быстровозводимые конструкции) отдыха детей и их оздоровления. Объем финансирования- 44 195,500 тыс.руб из федерального и 110 691,833 тыс. из областного бюджета, а также построена спортивная площадка.Также детскому центру  предоставлен грант  из областного бюджета  в размере 1 376,056 тыс.руб. на укрепление и реновацию материально-технической базы (был проведен ремонт санузловстарого  корпуса).

В рамках Губернаторского проекта инициативного бюжетирования проведено обустройство спортивной площадки для мини-футбольного поля на территории МБОУ Базинской ООШ имени Н.В.Сутягина. Объем финансирования- 3 078,9 тыс.руб., из них  из областного бюджета- 1 535,2 тыс.руб., муниципального-1 389,8 тыс.руб., внебюджетных средств-153,9 тыс.руб.

Из муниципального бюджета выделено 4 706,3 тыс.руб.на замену покрытия на ФОКОТе  и 4 214,5 тыс.руб. на благоустройство территории Базинской школы (замену асфальтового покрытия).

Проведены ремонтные работы в Большебакалдской школе для перевода в здание школы детского сада. На данные цели из муниципального бюджета выделено 5 400,0 тыс. руб.

Все школы и детские сады имеют паспорта безопасности, оснащены «тревожными кнопками» с выходом на охранное подразделение Росгвардии, оборудованы системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, наружного освещения территории, оснащены домофонами,   системами оповещения и управления эвакуацией, периметральным ограждением. В школах имеются стационарные и переносные металлоискатели, ворота с жесткой фиксацией створок.  В Бутурлинской школе-объекте 3 категории  опасности, осуществляется охрана объекта сотрудниками частного охранного предприятия «Каскад».

В 2025 году  в МБУ ДО ДООЦ «Надежда» установлено новое периметральное ограждение, в МБУ ДО «Спортивная школа» - система оповещения и управления эвакуацией,в МБУ ДО Бутурлинский ДДТ-система контроля и управления доступом.

В 2025 учебном году маршруты следования автобусов для перевозки обучающихся осуществлялись в 5 школ из 21 населенного пункта. Количество  детей, охваченных организованным подвозом, составило279 учащихся (24,4 % от общего количества учащихся, 100% от  числа нуждающихся в подвозе).

Для организованной перевозки детей использовались 14 автобусов, которые оснащены тахографами, желтыми проблесковыми маячками, подключены к региональной навигационной информационной системе Нижегородской области контроля движения школьных автобусов с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также обозначены опознавательными знаками «Перевозка детей», «Ограничение скорости», имеют диагностические карты с заключением о технической исправности транспортного средства.

В 2025 году школьный автопарк пополнился двумя новыми  автобусами ПАЗ за счет средств федерального бюджета.

##### 3.6.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основная стратегическая цель – развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1) совершенствование системы работы с педагогическими кадрами;

2) ресурсное обеспечение сферы образования;

3) укрепление материально-технической базы организаций;

Решение стратегической задачи совершенствования системы работы с педагогическими кадрами обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

-повышение уровня оплаты труда на основе эффективности и результативности труда, внедрение механизмов эффективного контракта в системе образования;

-совершенствование механизмов распространения и внедрения в образовательную практику позитивного опыта образовательной деятельности;

-совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических кадров;

-совершенствование механизмов управления инновационными процессами в региональной системе образования;

-реализация мероприятий по награждению и поощрению педагогических работников, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности;

-обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации, государственными наградами;

-реализация мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов для работы в системе образования.

Решение стратегической задачи ресурсного обеспечения системы образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся  муниципальных образовательных учреждений.

Решение стратегической задачи укрепления материально-технической базы организаций обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

-укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, обеспечение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы, планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;

-модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся  муниципальных образовательных учреждений.

Капитальный ремонт организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, объектов образования  будет осуществляться в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2021 - 2025 годы в один этап. Перечень основных мероприятий представлен в таблице программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице программы.

##### 3.6.2.3. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 программы.

##### 3.6.2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств муниципального бюджета отражена в таблице программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице программы.

##### 3.6.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

### 4. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее - подпрограмма)

#### 4.1. Паспорт подпрограммы

| 1.Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Управление образования |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы |  |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы |
| 4. Задачи подпрограммы | - Разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы; - мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; - продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности |
| 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2028 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств муниципального бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в ценах соответствующих лет по годам в тыс. руб. составляет: 2021 год – 35275,50982 2022 год – 39557,51887 2023 год – 43657,336 2024 год – 49807,38571 2025 год – 59376,1289 2026 год – 63238,39152 2027 год – 62362,22513 2028 год – 63206,47035 Итого: 416480,9663 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, сохранится на уровне 100%; - количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов программы составит не менее 2 единиц ежегодно. |

4.2. Текст подпрограммы

4.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития системы образования. Управлением образования и спорта, подведомственными организациями ведется комплексная работа по развитию системы образования региона, включая развитие инфраструктуры образования, информационно-технологической инфраструктуры, повышение качества образования в образовательном пространстве Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

4.2.2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

- продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.

4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2021-2028 годы в один этап.

4.2.4. Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджета, включая расходы на содержание аппарата управления образования, подведомственных организаций.

Расходы на содержание управления по контролю и надзору осуществляются за счет средств федерального бюджета. Данные расходы представлены в таблице 5.

### Таблица 5. Аналитическое распределение средств муниципального

### бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

### по подпрограммам

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | 074 | 0701 0702 0703 0707 0709 1004 | 0700000000 |  | 307013,17867 | 376629,68395 | 419357,88708 | 509043,84393 | 531378,29172 | 516715,46453 | 514924,16461 | 539906,14368 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | 074 | 0701 0702 0707 1004 | 0710000000 | 244 242 244 611 612 621 622 | 221861,62504 | 247043,70383 | 289009,5889 | 32744,71861 | 370016,05353 | ## 388120,25268 | ## 388163,85152 | ## 397313,69468 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | 074 | 0703 07070709 | 0720000000 | 244 323 611 612 614 615 622 635 816 | 25827,74728 | 28366,08829 | 40852,0937 | 40764,32473 | 48400,63818 | 50556,25 | 47507,55 | 50519,45 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 074 | 0709 | 0730000000 | 244 | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | «Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа» | 074 | 0702 0707 0709 | 0740000000 | 244 612 622 | 75,15 | 1042,4168 | 1852,89364 | 1299,065 | 1592,529 | 1609,28085 | 1505,259 | 1519,076 |
| Подпрограмма 5 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа» | 074 | 0707 | 0750000000 | 244 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение сферы образования Бутурлинского муниципального округа» | 074 | 0701 0702 0703 0709 | 0760000000 | 244 612 622 | 22853,94653 | 59096,15616 | 42128,57484 | 86858,94988 | 49856,67948 | 10860,18948 | 13115,57896 | 24993,05265 |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 074 | 07091004 | 0770000000 | 111119121 122 129 242 244 323 611 | 36329,70982 | 41021,31887 | 45458,736 | 52606,78571 | 61866,5289 | 65504,49152 | 64631,92513 | 65510,87035 |

5. Оценка планируемой эффективности программы

Оценка эффективности и результативности программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и непосредственных результатов программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Экономическая эффективность реализации программы будет заключаться в обеспечении прорывных позиций и конкурентных преимуществ мунипальной экономики за счет восполнения инновационного сектора экономики рабочими кадрами и специалистами нового поколения, развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, а также за счет повышения энергетической эффективности образовательных организаций Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

Социальная эффективность реализации программы будет заключаться в повышении доступности и качества образования в системе дошкольного и общего образования для всех категорий детей, проживающих на территории Нижегородской области, в повышении качества и конкурентоспособности среднего профессионального образования, соответствующего ожиданиям общества и каждого гражданина, а также в успешной интеграции молодежи в общество, повышении ее роли в жизни региона и страны.

Основные показатели социальной эффективности:

- охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет достигнет 86,5%;

- удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся 100%;

- охват детей в возрасте 5 - 17 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 17 лет) увеличится до 80%.

## Список сокращений (аббревиатур), используемых в тексте Программы

| Базинская ООШ | МБОУ Базинская ООШ имени Н.В.Сутягина |
| --- | --- |
| Бутурлинская СОШ | МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова |
| Военный комиссариат | Военный комиссариат Бутурлинского и Вадского муниципальных округов, городского округа Перевозский Нижегородской области |
| ДДТ | МБУ ДО Бутурлинский дом детского творчества |
| ДОУ | Дошкольные образовательные учреждения |
| ИМК | Информационно-методический кабинет управления образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| Каменищенская ООШ | МБОУ Каменищенская ООШ имени А.Д.Герасименко |
| КДН и ЗП | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| Кочуновская ООШ | МБОУ Кочуновская ООШ |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ОП | Отдел полиции (дислокация р.п.Бутурлино) МО МВД России «Княгининский» |
| ОУ | Образовательные учреждения |
| СМИ | Средства массовой информации |
| УДО | Учреждения дополнительного образования |
| Управление образования | Управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| УСЗН | Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управления социальной защиты населения Бутурлинского муниципального округа» |
| ЦБ | Муниципальное казенное учреждение Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия системы образования» |
| ЦРБ | Государственное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Бутурлинская центральная районная больница» |
| Ягубовская СОШ | МБОУ Ягубовская СОШ |

_________________________________________________________________»