АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.05.2026										№600

Об утверждении Плана мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

В целях реализации пункта 4.1. распоряжения Губернатора Нижегородской области от 23 апреля 2026 года № 518-р «Об оптимизации предоставления на территории Нижегородской области государственных и муниципальных услуг», повышения территориальной доступности муниципальных услуг, предоставляемых на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

- Управлению по юридическому и организационному обеспечению деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по юридическому и организационному обеспечению деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Т.В.Семенычеву.

Осуществляющий полномочия

главы местного самоуправления						В.В.Савинов

Утвержден

постановлением администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

от 18.05.2026 № 600

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ законодательства, регулирующего предоставление на территории бутурлинского муниципального округа Нижегородской области муниципальных услуг, на предмет наличия (отсутствия) в нормативных правовых актах требований об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу, и предоставление в адрес министерства цифрового развития и связи Нижегородской области отчета с указанием: 1)перечня муниципальных услуг, в отношении которых федеральным законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 2)перечня муниципальных услуг, в отношен которых законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 3)перечня муниципальных услуг, в отношении которых законодательством, регулирующим их предоставление, не установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу. | 01.07.2026 | Специалисты администрации, ответственные за предоставление муниципальных услуг на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| 2 | Анализ перечня муниципальных услуг и услуг по переданным полномочиям администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в предоставлении которых участвуют многофункциональные центры, утвержденного постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 08.02.2022 № 132 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и организациями, участвующими в оказании муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | 15.07.2026 | Специалисты администрации, ответственные за предоставление муниципальных услуг на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| 3 | Принятие нормативных правовых актов администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, включенных в перечень муниципальных услуг, на базе МФЦ без осуществления личного приема заявителей в администрацию Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 30.10.2026 | Администрация Бутурлинского муниципального округа |
| 4 | Внесение изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, на предмет исключения требований об организации предоставления муниципальной услуги посредствам личного приема в органе, предоставляющем услугу, соответствия наименования муниципальной услуги Перечню услуг. | до 01.12.2026 | Специалисты администрации, ответственные за предоставление муниципальных услуг на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| 5 | Заключение дополнительного соглашения о взаимодействии между ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и администрацией Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в отношении муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг и услуг по переданным полномочиям администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в предоставлении которых участвуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (при необходимости) | При необходимости | Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» |
| 6 | Информирование заявителей о предоставлении муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг, на базе МФЦ и прекращении осуществления личного приема заявителей в администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области для получения муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг. | На постоянной основе по мере принятия нормативно правовых актов администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Бутурлинского муниципального округа |
| 7 | Организация межведомственного электронного взаимодействия администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области и ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» | с 15.12.2026 | Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, ГБУ НО «Уполномоченны й МФЦ», Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области |
| 8 | Обучение сотрудников ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по вопросам консультирования заявителей и оказания содействия при подаче заявлений в секторах пользовательского сопровождения в отношении муниципальных услуг, включенных в Перечень | На постоянной основе по мере необходимости | Специалисты администрации, ответственные за предоставление муниципальных услуг на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |